## Лист1
Весь год
План инвестиционной программы ЗАО "Алексинская электросетевая компания"на 2012г.
№ п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ |  | Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  | Цель реализации проекта
|  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта |  | Итого |  | За счет регулируемых тарифов по передаче |  | Оплата
[5 empty] | план | факт | Себестоимость | Прибыль | (без НДС)
| Всего по ЗАО "Алексинская электросетевая компания" |  |  | 57882.41 | 20006 | 0 | 7400 | 12606 | 0
1 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета ээ бытовых потребителей г. Алексина | 2012-03-01 | 2016-12-01 | 40841.87 | 2965.46 |  |  | 2965.46 |  | Новое строительство и расширение
2 | Реконструкция ТП |  |  | 802.1 | 802.1 | 0 | 0 | 802.1 | 0 | Реконструкция ТП
в т.ч.
2.1. | Установка комплектной ТП 10/0,4 кв в районе ул. Комсомольская | апрель 2012 | июнь 2012г.г. | 802.1 | 802.1 |  |  | 802.1
3. | Реконструкция электрических сетей |  |  | 8118.9 | 8118.9 | 0 | 0 | 8118.9 | 0 | Реконструкция сетей
10 кВ
в т.ч.
3.1. | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1д-РП2А | май 2012г. | июнь 2012г. | 1364.4 | 1364.4 |  |  | 1364.4
3.2. | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 106д-123 | сентябрь 2012г. | сентябрь 2012г. | 805.1 | 805.1 |  |  | 805.1
3.3. | Реконструкиця ВЛ-10 кВ фидер 94д-87-99 | июнь2012г. | июнь | 2000 | 2000 |  |  | 2000
3.4. | Реконструкция ВЛ 10 кв фидер 94д-99 | июль 2012г | июль 2012г | 2601.9 | 2601.9 |  |  | 2601.9
3.5. | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер АЗСКд-ТП 100-164 | август 2012г. | август 2012г. | 1347.5 | 1347.5 |  |  | 1347.5
4 | Реконструкиця эл.сетей 0,4 кВ в т.ч. | январь2012 | декабрь 2012г. | 6500.9 | 6500.9 |  | 6500.9
5. | Приобретение спецтехники | июль 2012г | июль 2012г | 1618.64 | 1618.64 |  | 899.1 | 719.54