## Лист1
Приложение № 1.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
АО "Алексинская электросетевая компания"
Утверждаю
Генеральный директор АО "АЭСК"
________________ Конушкин И. Б.
(подпись)
[17 empty] | "_____" |  |  | _____________ 20____ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия | Проектная | Год начала | Год | Полная | Остаточная | План | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования ****
|  | реализации | мощность/ | строитель- | окончания | стоимость | стоимость | финансиро- | План | План | План | План | План |  | План | План | План | План | План
|  | проекта | протяженность | ства | строитель- | строитель- | строитель- | вания | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ИТОГО | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ИТОГО
|  |  | сетей |  | ства | ства ** | ства | текущего года | года | года | года | года | года |  | года | года | года | года | года
|  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | Мвт/Гкал/ч/км/МВА | Мвт/Гкал/ч/км/МВА | Мвт/Гкал/ч/км/МВА | Мвт/Гкал/ч/км/МВА | Мвт/Гкал/ч/км/МВА | Мвт/Гкал/ч/км/МВА | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
| ВСЕГО |  | 2,05/82,711 | 01.2012 г. | 12.2016 г. | 127.26 | 53.97 | 26.03 | 24,75/0,25 | 14.08 | 17,93/1,8 | 17.175 | 8.776 | 82,711/2,05 | 23.61 | 24.43 | 25.25 | 26.03 | 27.94 | 127.26
1. | Техническое перевооружение и
| реконструкция | П | 0,25/77,211 | 01.2012 г. | 12.2016 г. | 106.576 | 53.056 | 25.116 | 24,75/0,25 | 8.58 | 17.93 | 17.175 | 8.776 | 77,211/0,25 | 21.7 | 15.5 | 16.32 | 25.116 | 27.94 | 106.576
1.1. | Энергосбережение и повышение
| энергетической эффективности | П | 0,25/77,211 | 01.2012 г. | 12.2016 г. | 106.576 | 53.056 | 25.116 | 24,75/0,25 | 8.58 | 17.93 | 17.175 | 8.776 | 77,211/0,25 | 21.7 | 15.5 | 16.32 | 25.116 | 27.94 | 106.576
Инвестиции на производственное
развитие, в т.ч.
1. | Техническое перевооружение и
| реконструкция, в т.ч. | П | 0,25/77,211 | 01.2012 г. | 12.2016 г. | 106.576 | 53.056 | 25.116 | 24,75/0,25 | 8.58 | 17.93 | 17.175 | 8.776 | 77,211/0,25 | 21.7 | 15.5 | 16.32 | 25.116 | 27.94 | 106.576
1.1. | Построение автоматизированной
информационно-измерительной
| системы коммерческого учета | П |  | 01.2012 г. | 12.2016 г. | 42.82 | 28.79 | 11.13 | [6 empty] | 3.5 | 4.1 | 6.43 | 11.13 | 17.66 | 42.82
электроэнергии бытовых
потребителей г.Алексина
1.2. | Реконструкция электрических
| сетей 10 кВ, в т.ч. |  | 15.21 | 01.2012 г. | 12.2013 г. | 18.59 | 0 | 0 | 10.71 | 4.5 |  |  |  | 15.21 | 9.58 | 9.01 |  |  |  | 18.59
Реконструкция ВЛ-10кВ
| фидер 1д-РП2А | П | 1.9 | 01.2012 г. | 12.2012 г. | 1.61 | 0 | 0 | 1.9 |  |  |  |  | 1.9 | 1.61 |  |  |  |  | 1.61
Реконструкция ВЛ-10 кВ
| фидер 7а АХКд-96-157 | П | 4.5 | 01.2013 г. | 12.2013 г. | 9.01 | 0 | 0 |  | 4.5 |  |  |  | 4.5 |  | 9.01 |  |  |  | 9.01
Реконструкция ВЛ-10 кВ
| фидер 106д-123 | П | 1 | 01.2012 г. | 12.2012 г. | 0.95 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.95 |  |  |  |  | 0.95
Реконструкция ВЛ-10 кВ
| фидер 94д-87-99 | П | 2.8 | 01.2012 г. | 12.2012 г. | 2.36 | 0 | 0 | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 | 2.36 |  |  |  |  | 2.36
Реконструкция ВЛ-10 кВ
| фидер 94д-99 | П | 2.7 | 01.2012 г. | 12.2012 г. | 3.07 | 0 | 0 | 2.7 |  |  |  |  | 2.7 | 3.07 |  |  |  |  | 3.07
Реконструкция ВЛ-10 кВ
| фидер ТП АЗСКд-ТП100-164 | П | 2.31 | 01.2012 г. | 12.2012 г. | 1.59 | 0 | 0 | 2.31 |  |  |  |  | 2.31 | 1.59 |  |  |  |  | 1.59
1.3. | Реконструкция электрических
| сетей 0,4 кВ | П | 62.001 | 01.2012 г. | 12.2015 | 44.216 | 24.266 | 13.986 | 14.04 | 4.08 | 17.93 | 17.175 | 8.776 | 62.001 | 7.67 | 2.39 | 9.89 | 13.986 | 10.28 | 44.216
1.4. | Реконструкция ТП |  | 0.25 | 01.2012 г. | 12.2012 г. | 0.95 | 0 | 0 | 0.25 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 0.95
Установка комплектной ТП
| 10/0,4 кВ в районе ул.Комсомоль- | П | 0.25 | 01.2012 г. | 12.2012 г. | 0.95 | 0 | 0 | 0.25 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  |  | 0.95
ская (ретранслятор)
1.2. | Создание систем противоаварий-
ной и режимной автоматики
1. | Объект 1
2. | Объект 2
1.3. | Создание систем телемеханики и
связи
1. | Объект 1
2. | Объект 2
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
1. | Объект 1
2. | Объект 2
2. | Новое строительство |  | 5,5/1,8 | 01.2013 г. | 12.2014 | 17.86 | 0 | 0 |  | 5.5 | 1.8 |  |  | 1,8/5,5 |  | 8.93 | 8.93 |  |  | 17.86
2.1. | Энергосбережение и повышение
| энергетической эффективности |  | 5,5/1,8 | 01.2013 г. | 12.2014 | 17.86 | 0 | 0 |  | 5.5 | 1.8 |  |  | 1,8/5,5 |  | 8.93 | 8.93 |  |  | 17.86
Энергоснабжение микрорайона
"Горушки" по кабельным линиям
| 10 кВ от ГПП "Гремицы" 110/10 кВ | П | 5,5/1,8 | 01.2013 г. | 12.2014 г. | 17.86 | 0 | 0 |  | 5.5 | 1.8 |  |  | 1,8/5,5 |  | 8.93 | 8.93 |  |  | 17.86
до ТП № 88 и ТП № 153
2.2. | Прочее новое строительство
1. | Объект 1
2. | Объект 2
3. | Приобретение спецтехники |  |  | 01.2012 г. | 12.2012 г. | 2.824 | 0.914 | 0.914 | [6 empty] | 1.91 |  |  | 0.914 |  | 2.824
3.1. | спецтехника |  |  |  |  | 1.91 | [8 empty] | 1.91 |  |  |  |  | 1.91
3.2. | Дизель-генераторная установка |  |  |  |  | 0.914 | 0.914 | 0.914 | [9 empty] | 0.914 |  | 0.914
Оплата процентов за привлечен-
ные кредитные ресурсы
1. | Объект 1
2. | Объект 2
* | С - строительство, П - проектирование.
** | Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
| Финансовый директор АО "АЭСК" | [7 empty] | Толстых Л.И.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Зеленов М.В.