## Лист1
Утверждаю Ген.директор АО "АЭСК"
__________________/Конушкин И.Б./
"_____"____________20____г. М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей* |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | План 2012г. | План 2013г. | План 2014г. | План 2015 г. | План 2016 года |  |  |  |  | Итого | План 2012г. | План 2013г. | План 2014г. | План 2015г. | План 2016 года |  |  |  |  | Итого
[15 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | N | N+1 | N+2 | Итого | N | N+1 | N+2 | Итого | млн. руб. | км/МВА/ед. | [9 empty] | млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31
1 | Реконструкция электрических сетей 10кВ | 12: 10.71; 13: 4.5 | [6 empty] | 15.21 | 9.58 | 9.01 | [7 empty] | 18.59
| Реконструкция ВЛ-10кВ ф1д-РП2А | 12: 1.9 | [6 empty] | 1.9 | 1.61 | [8 empty] | 1.61
| Реконструкция ВЛ-10кВ ф7а АХКд-96-157 | 13: 4.5 | [6 empty] | 4.5 |  | 9.01 | [7 empty] | 9.01
| Реконструкция ВЛ-10кВ ф 106д-123 | [18 empty] | 1 | 0.95 | [8 empty] | 0.95 | bar: 12
| Реконструкция ВЛ-10кВ ф94д-87-99 | 12: 2.8 | [6 empty] | 2.8 | 2.36 | [8 empty] | 2.36
| Реконструкция ВЛ-10кВ ф94д-99 | 12: 2.7 | [6 empty] | 2.7 | 3.07 | [8 empty] | 3.07
| Реконструкция ВЛ-10кВ фТП АЗСКд-ТП100-164 | 12: 2.31 | [6 empty] | 2.31 | 1.59 | [8 empty] | 1.59
2 | Реконструкция электр.сетей 0,4 кв | 12: 14.04; 13: 4.08; 14: 17.93 | 17.175 | 0 | 2.7 | 3.906 | 2.17 | 8.776 | 62.001 | 7.67 | 2.39 | 9.89 | 13.986 | 0 | 3.08 | 1.79 | 2.09 | 6.96 | 40.896
3 | Реконструкция ТП | 12: 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.95 | [8 empty] | 0.95
| Установка КТП 10/0,4кВ в р-оне ул.Комсомольская | 12: 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.95 | [8 empty] | 0.95
4 | Новое строительство | 13: 5.5; 14: 1.8 | [6 empty] | 5,5/1,8 |  | 8.93 | 8.93 | [6 empty] | 17.86
| Электроснабжение микрорайона "Горушки"по кабельным линиям 10кВ от ГПП " Гремицы" 110/10кв до ТП8 и ТП 153 | 13: 5.5; 14: 1.8 | [6 empty] | 5,5/1,8 |  | 8.93 | 8.93 | [6 empty] | 17.86
5 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей | 12: 819; 13: 861; 14: 1248 | 1600 | 300 | 600 | 840 | 850 | 2645 | 7173 | 3.5 | 4.1 | 6.43 | 11.13 | 2.4 | 5.09 | 6.23 | 6.23 | 19.95 | 45.11
6 | Приобретение спецтехники | 12: 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 1.91 |  |  | 0.914 | [5 empty] | 2.824
| спецтехника | 12: 2 | [6 empty] | 2 | 1.91 | [8 empty] | 1.91
6.1 | дизель-генераторная установка | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.914 | [5 empty] | 0.914
* Не заполняется сетевыми организациями
** При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоночальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств
Примичание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии