## стр.1
Приложение № 1.4 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС 2016 год
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[23 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  |  |  |  | Причины корректировки
[5 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
[5 empty] | план *** | скорректи- рованный объем **** | план | скорректи- рованный объем | план |  | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем |  |  |  |  | уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по результа- там закупоч- ных процедур | план *** |  |  | скорректи- рованный объем
| ВСЕГО |  |  | 26.91 | 27.94 | 26.91 | 2.4 | 2.4 | 8.17 |  | 8.17 | 9.17 | 8.02 | 7.17 | 8.32 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.776 |  |  | 8.776
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 26.91 | 27.94 | 26.91 | 2.4 | 2.4 | 8.17 |  | 8.17 | 9.17 | 8.02 | 7.17 | 8.32 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.776 |  |  | 8.776
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 26.91 | 26.91 | 26.91 | 2.4 | 2.4 | 8.17 |  | 8.17 | 9.17 | 8.02 | 7.17 | 8.32 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.776 |  |  | 8.776
1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ |  |  | 9.25 | 9.25 | 6.96 |  |  | 3.08 |  | 3.08 | 4.08 | 1.79 | 2.09 | 2.09 |  | 0 | -2.29 | -24.7568 |  |  | 8.776 |  |  | 8.776 |  | проведение закупочных процедур
2 | Построение АИИСКУ электроэнергии бытовых потребителе г.Алексина |  |  | 17.66 | 17.66 | 19.95 | 2.4 | 2.4 | 5.09 |  | 5.09 | 5.09 | 6.23 | 5.08 | 6.23 |  | 0 | 2.29 | 12.9672
…
1.2 | Создание системы противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Электроснабжение м-на "Горушки" по кабельным линиям 10кВ от ГПП " Гремицы" 110/10 до ТП88 и ТП 153
2 | Объект 2
…
2.2 | Приобретение спецтехники
1 | Дизель-генераторная установка
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | Представляется ежегодно до 1 октября текущего года.
|  | ** | В ценах отчетного года.
|  | *** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе. | [6 empty] | Финансовый директор | [5 empty] | Толстых Л.И.
|  | **** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.