## 5
Приложение № 5
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[5 empty] | " |  | 26 | " | марта |  | 20 | 18 | года
М.П.
млн. рублей
№ п/п |  | Показатели | Год 2016 | [6 empty] | Год 2017
|  |  | план | факт | [5 empty] | план | факт
1 |  | 2 | 5 | 6 | [5 empty] | 5 | 6
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 154.23 | 160.08 | [5 empty] | 178.67 | 174.08
в том числе:
1.1 |  | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 154.23 | 160.08 | [5 empty] | 178.67 | 174.08
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего | 116.01 | 134.12 | [5 empty] | 149.34 | 151.42
1 |  | Материальные расходы, всего | 8.41 | 6.88 | [5 empty] | 51.94 | 48.79
в том числе:
1.1 |  | Топливо | 5.71 | 4.4 | [5 empty] | 5.54 | 4.6
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 2.7 | 2.48 | [5 empty] | 2.73 | 2.33
1.3 |  | Покупная электроэнергия | [7 empty] | 43.67 | 41.86
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом страховых взнос. | 46.74 | 48.99 | [5 empty] | 57.13 | 55.96
3 |  | Амортизационные отчисления | 13.57 | 14.79 | [5 empty] | 16.35 | 17.4
4 |  | Налоги и сборы, всего | 2.3 | 2.23 | [5 empty] | 2.79 | 2.6
5 |  | Прочие расходы, всего | 44.99 | 61.23 | [5 empty] | 21.13 | 26.67
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств | 28.78 | 31.4 | [5 empty] | 14.04 | 12.61
5.3 |  | Платежи по аренде и лизингу | 2.2 | 1.78 | [5 empty] | 0.54 | 1.81
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 38.22 | 25.96 | [5 empty] | 29.33 | 22.66
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 0.1 | 0.3 | [5 empty] | 0.24 | 0.34
1 |  | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств
2 |  | Внереализационные расходы, всего | 0.1 | 0.3 | [5 empty] | 0.24 | 0.34
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов
V |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 38.32 | 26.26 | [5 empty] | 29.57 | 23
VI |  | Налог на прибыль | 7.664 | 5.252 | [5 empty] | 5.914 | 4.6
VII |  | Чистая прибыль | 30.656 | 21.008 | [5 empty] | 23.656 | 18.4
VIII |  | Направления использования чистой прибыли | 10.9 | 10.9 | [5 empty] | 0 | 0
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов
4 |  | Прочие расходы из прибыли | 10.9 | 10.9
IX |  | Изменение дебиторской задолженности | -1 | 1.37 | [5 empty] | -1 | 4.63
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности |  | 1.37 | [6 empty] | 4.63
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности | -1 | [6 empty] | -1
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X |  | Изменение кредиторской задолженности | -1 | 3.66 | [5 empty] | -1 | -14.23
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности |  | 3.66
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности | -1 | [6 empty] | -1 | -14.23
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI |  | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XII |  | Погашение заемных средств
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления) | 15.5 | 15.5 | [5 empty] | 17.46 | 17.46
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения | 22.8 | 22.8 | [5 empty] | 26.64 | 26.35
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) | 191.53 | 202.04 | [5 empty] | 221.77 | 217.89
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 142.904 | 159.952 | [5 empty] | 164.784 | 155.71
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 48.626 | 42.088 | [5 empty] | 56.986 | 62.18
Справочно:
1 |  | EBITDA
2 |  | Долг на конец периода
3 |  | Уровень тарифов
* Заполняется ОГК/ТГК.

## 6.1
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[12 empty] | " |  | 26 | " | марта |  |  | 20 | 18 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2017 [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | факт *** | [7 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  |  |  | 31.44 | 31.09 | 28.14 | 25.61 | 0 | -0.35 | 98.8868 | [5 empty] | -0.35
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 9.68 | 8.28 | 8.28 | 5.75 | 0 | -1.4 | 85.5372 | [5 empty] | -1.4
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 9.68 | 8.28 | 8.28 | 5.75 | 0 | -1.4 | 85.5372 | [5 empty] | -1.4
1.1.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП |  |  |  | 2.38 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 0 | -0.6 | 74.7899 | [5 empty] | -0.6
1.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 |  |  |  | 4.83 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 0 | -0.86 | 82.1946 | [5 empty] | -0.86
1.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" |  |  |  | 2.47 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0.06 | 102.4291 | [5 empty] | 0.06
2 | Новое строительство |  |  |  | 10.23 | 9.87 | 6.92 | 6.92 | 0 | -0.36 | 96.4809 | [5 empty] | -0.36
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 10.23 | 9.87 | 9.87 | 6.63 | 0 | -0.36 | 96.4809 | [5 empty] | -0.36
2.1.1 | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области |  |  |  | 5.13 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0 | -0.38 | 92.5926 | [5 empty] | -0.38
2.1.2 | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области |  |  |  | 2.22 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | -0.34 | 84.6847 | [5 empty] | -0.34
2.1.3 | Энергоснабжение МКР "Петровский" |  |  |  | 2.88 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 0.36 | 112.5 | [5 empty] | 0.36
3 | Замена силовых трансформаторов |  |  |  | 1.35 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  | -0.19 | 85.9259 | [5 empty] | -0.19
4 | Приобретение спецтехники |  |  |  | 10.08 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 0 | 1.64 | 116.2698 | [5 empty] | 1.64
5 | Приобретение станков |  |  |  | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | -0.04 | 60 | [5 empty] | -0.04
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 6.2
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей за 2017 год (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[7 empty] | " |  | 26 | " | марта | 20 | 18 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  |  |  | план * | факт **
1 |  |  | Собственные средства | 26.64 | 26.35 | уточнение стоимости материалов
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 11.6 | 8.94
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 11.6 | 8.94
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация | 15.04 | 17.41
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 15.04 | 17.41
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 22.8 | 22.8
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 6.3
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов 2017 год (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[5 empty] | " |  | 26 | " | марта | 20 | 18 | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план * | факт | план * |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |  |  |  | МВт, Гкал/час, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 2.53 | 1.408
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2.53 | 1.408
1.1. | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП | 1.63 | 1.408
1.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | 0.9 | 0
2 | Новое строительство | 2,495/0,9 | 3,226/0,9
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2,495/09 | 3,226/0,9
2.1.1 | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области | 1,800/0,5 | 2,482/0,5
2.1.2 | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | 0,695/0,4 | 0,744/0,4
2.1.3 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 0 | 0
| Всего | 5,025/0,9 | 4,634/0,9
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Алексинская электросетевая компания" за 2017 г., млн. рублей с НДС
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  | 12 |  | " |  | февраля | 20 | 17 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 31.44 | 31.09 | 0 | 0 | 4.57 | 4.57 | 8.44 | 4.46 | 18.43 | 22.06 | 21.22 | 22.06 | 24.44 | 22.88 | 0 | -0.35 | 98.8868 |  | -0.35
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 9.68 | 8.28 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 2.72 | 0.29 | 4.61 | 5.64 | 8.28 | 5.64 | 11.5 | 6.46 | 0 | -1.4 | 85.5372 |  | -1.4
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 9.68 | 8.28 | 0 | 0 | 2.35 | 2.35 | 2.72 | 0.29 | 4.61 | 5.64 | 8.28 | 5.64 | 5.75 | 3.23 | 0 | -1.4 | 85.5372 |  | -1.4
1.1.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП |  |  |  |  | 2.38 | 1.78 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0.82 | 0 | 0.41 | 0.63 | 1.78 | 0.63 | 1.78 | 0.63 | 0 | -0.6 | 74.7899 |  | -0.6
1.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 |  |  |  |  | 4.83 | 3.97 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 1.9 | 0.22 | 1.78 | 2.6 | 3.97 | 2.6 | 3.97 | 2.6 | 0 | -0.86 | 82.1946 |  | -0.86
1.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" |  |  |  |  | 2.47 | 2.53 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.07 | 2.42 | 2.41 | 2.53 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 102.4291 |  | 0.06
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 10.23 | 9.87 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 4.6 | 4.17 | 3.41 | 3.48 | 0 | 3.48 | 0 | 3.48 | 0 | -0.36 | 96.4809 |  | -0.36
2.1.1 | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области |  |  |  |  | 5.13 | 4.75 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 4.22 | 3.8 | 0.33 | 0.37 | 4.75 | 0.37 | 4.75 | 0.37 | 0 | -0.38 | 92.5926 |  | -0.38
2.1.2 | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области |  |  |  |  | 2.22 | 1.88 | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 0.3 | 0.24 | 0.28 | 0 | 1.88 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | -0.34 | 84.6847 |  | -0.34
2.1.3 | Энергоснабжение МКР "Петровский" |  |  |  |  | 2.88 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.13 | 2.8 | 3.11 | 3.24 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 112.5 |  | 0.36
…
3. | Замена силовых трансформаторов |  |  |  |  | 1.35 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.23 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0 | -0.19 | 85.9259 |  | -0.19
0
4. | Приобретение спецтехники |  |  |  |  | 10.08 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 0 | 1.64 | 116.2698 |  | 1.64
5. | Приобретение станков |  |  |  |  | 0.1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | -0.04 | 60 |  | -0.04
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по АО "Алексинская электросетевая компания" за 2017 г.
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  | 12 |  | " | февраля |  |  | 20 | 17 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | Всего: | 31.44 | 0.41 | 4.29 | 26.53 | 0.21 | 31.09 | 0.51 | 6.92 | 23.5 | 0.16 | -0.35 | 0.1 | 2.63 | -3.03 | -0.05 | 31.09 | 0.51 | 6.92 | 23.5 | 0.16 | [7 empty] | 0.9 | [9 empty] | 5.449
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 9.68 | 0.16 | 2.06 | 7.27 | 0.19 | 8.28 | 0.24 | 2.89 | 5.15 | 0 | -1.4 | 0.08 | 0.83 | -2.12 | -0.19 | 8.28 | 0.24 | 2.89 | 5.15 | 0 | [17 empty] | 2.223
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 9.68 | 0.16 | 2.06 | 7.27 | 0.19 | 8.28 | 0.24 | 2.89 | 5.15 | 0 | -1.4 | 0.08 | 0.83 | -2.12 | -0.19 | 8.28 | 0.24 | 2.89 | 5.15 | 0 | [17 empty] | 2.223
1.1.1 |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП | 2.38 | 0.07 | 0.65 | 1.65 | 0.01 | 1.78 | 0.08 | 0.31 | 1.39 | 0 | -0.6 | 0.01 | -0.34 | -0.26 | -0.01 | 1.78 | 0.08 | 0.31 | 1.39 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30; 15 |  |  |  |  | П |  | АСБЛ-10; СИП-3 | 1,008 0,400
1.1.2 |  | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 | 4.83 | 0.04 | 0.58 | 4.04 | 0.17 | 3.97 | 0.04 | 0.17 | 3.76 | 0 | -0.86 | 0 | -0.41 | -0.28 | -0.17 | 3.97 | 0.04 | 0.17 | 3.76 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 20 | 1:ТМГ-1000 КВА
1.1.3 |  | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | 2.47 | 0.05 | 0.83 | 1.58 | 0.01 | 2.53 | 0.12 | 2.41 | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 1.58 | -1.58 | -0.01 | 2.53 | 0.12 | 2.41 | 0 | 0 | [16 empty] | АСБЛ-10 | 0.815
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство | 10.23 | 0.25 | 2.23 | 7.73 | 0.02 | 9.87 | 0.27 | 3.95 | 5.49 | 0.16 | -0.36 | 0.02 | 1.72 | -2.24 | 0.14 | 9.87 | 0.27 | 3.95 | 5.49 | 0.16 | [7 empty] | 0.9 | [9 empty] | 3.226
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 10.23 | 0.25 | 2.23 | 7.73 | 0.02 | 9.87 | 0.27 | 3.95 | 5.49 | 0.16 | -0.36 | 0.02 | 1.72 | -2.24 | 0.14 | 9.87 | 0.27 | 3.95 | 5.49 | 0.16 | [7 empty] | 0.9 | [9 empty] | 3.226
2.1.1 |  | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области | 5.13 | 0.11 | 0.79 | 4.22 | 0.01 | 4.75 | 0.08 | 0.55 | 3.99 | 0.13 | -0.38 | -0.03 | -0.24 | -0.23 | 0.12 | 4.75 | 0.08 | 0.55 | 3.99 | 0.13 |  |  |  |  | 2017 | 20 | 2:ТМГ-250КВА | 0.5 | 2017 | 30;15 |  |  |  |  | ЖБ |  | АСБл-10 СИП 2А СИП 3 | 1,412 0,730 0,340
2.1.2 |  | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | 2.22 | 0.06 | 0.37 | 1.78 | 0.01 | 1.88 | 0.06 | 0.32 | 1.5 | 0 | -0.34 | 0 | -0.05 | -0.28 | -0.01 | 1.88 | 0.06 | 0.32 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 20 | 1:ТМГ-400КВА | 0.4 | 2017 | 30;15 |  |  |  |  | ЖБ |  | АСБл-10 СИП 2 А | 0,050 0,694
2.1.3 |  | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 2.88 | 0.08 | 1.07 | 1.73 | 0 | 3.24 | 0.13 | 3.08 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.05 | 2.01 | -1.73 | 0.03 | 3.24 | 0.13 | 3.08 | 0 | 0.03
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
3 |  | Замена силовых трансформаторов | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.16 | 0 | 0.08 | 1.08 | 0 | -0.19 | 0 | 0.08 | -0.27 | 0 | 1.16 | 0 | 0.08 | 1.08 | 0
…
4 |  | Приобретение спецтехники | 10.08 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 11.72 | 0
…
5 |  | Приобретение станков | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально) 2017 г.
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  | 12 |  | " | февраля | 20 | 17 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 26.64 | 26.35 | 0 | 0 | 3.87 | 3.87 | 7.15 | 3.78 | 15.62 | 18.7
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 11.6 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 8.94
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 14.3 | 8.94 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 8.94
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 15.04 | 17.41 | 0 | 0 | 3.87 | 3.87 | 7.15 | 3.78 | 4.02 | 9.76
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 15.04 | 17.41 | 0 | 0 | 3.87 | 3.87 | 7.15 | 3.78 | 4.02 | 9.76
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 26.64 | 26.35 | 0 | 0 | 3.87 | 3.87 | 7.15 | 3.78 | 15.62 | 18.7
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2017 год
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[20 empty] | " | 12 |  | " | февраля |  |  | 20 | 17 |  | года
М.П.
№ п/п |  |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2017 | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2017
|  |  | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 5,025/0,9 | 5,025/0,9 | 0 | 0 | 0,744/,04 | 3,890/0,5 | 4,634/09
1 |  |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 1.408
1.1 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 1.408
1.1.1 |  |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 1.408
1.1.2 |  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 |  |  | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 2,495/0,9 | 2,495/0,9 | 0 | 0 | 0 | 2,482/0,5 | 3,226/0,9
2.1 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 2,495/0,9 | 2,495/0,9 | 0 | 0 | 0 | 2,482/0,5 | 3,226/0,9
2.1.1 |  |  | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области | 0 | 0 | 0 | 1,800/0,5 | 1,800/0,5 | 0 | 0 | 0 | 2,482/0,5 | 2,482/0,5
2.1.2 |  |  | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0,695/,04 | 0,695/,04 | 0 | 0 | 0,744/,04 | 0 | 0,744/0,4
| 2.1.3 |  | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[17 empty] | " | 12 |  | " | февраля | 20 | 17 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | 2017
по состоянию на |  |  |  | 31 |  | 12 | 2017
№ пункта укрупненного сетевого графика |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | план |  | факт
[8 empty] | начало | окончание | начало | окончание
ВСЕГО:
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП | [5 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2017-03-01 | 2017-12-31
1.1.2 |  | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 | [5 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2017-03-01 | 2017-12-31
1.1.3 |  | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | [5 empty] | 2017-08-01 | 2018-12-31 | 2017-03-01
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1 |  | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области | [5 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2017-03-01 | 2017-12-31
2.1.2 |  | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | [5 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 2017-03-01 | 2017-09-01
| 2.1.3 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | [5 empty] | 2017-02-01 | 2021-12-31 | 2017-03-01
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
9

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 2017 |  | года/ | [5 empty] | год]
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[9 empty] | " |  | 12 |  |  | " | февраля |  | 20 | 17 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал |  |  |  |  | на конец года/за год
1 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
| Выручка | [5 empty] | 195967 |  |  |  |  | 195967
| Чистая прибыль | [5 empty] | 33455 |  |  |  |  | 33455
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
освоение инвестпрограммы
EBITDA
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 21543 |  |  |  |  | 21543
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 15113 |  |  |  |  | 15113
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 538 |  |  |  |  | 538
| Собственный капитал | [5 empty] | 215556 |  |  |  |  | 215556
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 26163 |  |  |  |  | 26163
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 26162 |  |  |  |  | 26162
[5 empty] | по строительству |  | 3502 |  |  |  |  | 3502
[5 empty] | по ремонтам |  | 802 |  |  |  |  | 802
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 1041 |  |  |  |  | 1041
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 26644 |  |  |  |  | 26644
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 26351 |  |  |  |  | 26351
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта за 2017г. (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 12 | " | февраля |  | 20 |  | 17 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ЛЭП, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
| ВСЕГО: | 0.9 |  | 5.449
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 2.223
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 2.223
1.1.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП |  |  | 1.408 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  |  | - |  | -
1.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 |  |  | 0 | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
1.13 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" |  |  | 0.815 | 2017 | 2018 | + |  | - |  |  |  | - |  | -
2 | Новое строительство | 0.9 |  | 3.226
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.9 |  | 3.226
2.1.1 | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области | 0.5 |  | 2.482 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  |  | + |  | -
2.1.2 | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | 0.4 |  | 0.744 | 2017 | 2017 | + |  | - |  |  |  | + |  | -
2.1.3 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + |  | - |  |  |  | + |  | +

## 14 стр.1
Приложение № 14
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 30 | " | августа |  | 20 | 17 | года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования 2017 г.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [7 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
[5 empty] | всего, год N | I кв. | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв.
[5 empty] | план ** | план | план |  | план |  |  | план
| ВСЕГО, |  |  |  | 31.44 | 0 | 4.57 |  | 8.44 |  |  | 18.43
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 9.68 | 0 | 2.35 |  | 2.72 |  |  | 4.61
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 9.68 | 0 | 2.35 |  | 2.72 |  |  | 4.61
1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП |  |  |  | 2.38 | 0 | 1.15 |  | 0.82 |  |  | 0.41
2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 |  |  |  | 4.83 | 0 | 1.15 |  | 1.9 |  |  | 1.78
3 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" |  |  |  | 2.47 | 0 | 0.05 |  | 0 |  |  | 2.42
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство |  |  |  | 10.23 | 0 | 2.22 |  | 4.6 |  |  | 3.41
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 10.23 | 0 | 2.22 |  | 4.6 |  |  | 3.41
1 | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области |  |  |  | 5.13 | 0 | 0.58 |  | 4.22 |  |  | 0.33
2 | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области |  |  |  | 2.22 | 0 | 1.64 |  | 0.3 |  |  | 0.28
3 | Энергоснабжение МКР "Петровский" |  |  |  | 2.88 | 0 | 0 |  | 0.08 |  |  | 2.8
…
3 | Замена силовых трансформаторов |  |  |  | 1.35 | 0 | 0 |  | 1.12 |  |  | 0.23
4 | Приобретение спецтехники |  |  |  | 10.08 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10.08
5 | Приобретение станков |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## 14 стр.2
Источники финансирования инвестиционной программы на год 2017, млн. рублей
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования | [8 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план ** |  | план |  | план |  | план |  | план
1 |  | Собственные средства | 26.64 |  | 0 |  | 3.87 |  | 7.15 |  | 15.62
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 11.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.6
1.1.1 |  | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 |  | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2 |  | Амортизация | 15.04 |  | 0 |  | 3.87 |  | 7.15 |  | 4.02
1.3 |  | Возврат НДС
1.4 |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  | Кредиты
2.2 |  | Облигационные займы
2.3 |  | Займы организаций
2.4 |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  | Прочие привлеченные средства
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в году 2017
№ № |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [8 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * | [8 empty] | план *
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [8 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. 2017 г. | II кв. 2017 г. |  | III кв. 2017 г. |  | IV кв. 20175 г. |  | 2017 |  | I кв. 2017г. | II кв. 2017 г. | III кв. 2017 г. | IV кв. 2017 г. | 2017
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 |  | 5,025/0,900 |  | 5,025/0,900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.53 |  | 2.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.53 |  | 2.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.63 |  | 1.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Новое строительство | 0 | 0 |  | 0 |  | 2,495/0,900 |  | 2,495/0,900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 |  | 0 |  | 2,495/0,900 |  | 2,495/0,900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,800/0,500 |  | 1,800/0,500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,695/0,400 |  | 0,695/0,400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.