## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Алексинская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением правительства Тульской области от 13.11.2019г.№ 823-р
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года (N–1), млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01. года 2016 |  | План на 01.01. года 2020 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01. года 2020 |  |  |  | год 2018 |  | год 2019 |  | год 2020 |  | год 2021 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 169.56 | 169.5557 | 0 | 169.562 | 3.7 | 35.03 | 128.162 | 2.67 | 169.561 | 4.02 | 33.6 | 127.141 | 4.8 | 0 | 0 | 81.4116 | 81.4116 | 81.4116 | 81.4116 | 26.6444 | 26.3513 | 28.0593 | 28.3262 | 33.4436 | 33.735 | 41.0674 | 41.0674 | 40.3443 | 40.3443 | 169.5591 | 169.5591
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0,5 | 0,8 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 3.375
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 22.903 | 13.1582 | 0 | 22.903 | 0.16 | 6.22 | 16.123 | 0.4 | 13.153 | 0.16 | 3.97 | 8.873 | 0.15 | 0 | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 8.2049 | 7.0233 | 0.76823 | 0.76823 | 0 | 0 | 6.4516 | 0 | 7.472 | 4.1812 | 22.8967 | 13.1543
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 96.73 | 101.8245 | 0 | 96.725 | 3.54 | 28.58 | 62.335 | 2.27 | 101.835 | 3.36 | 28.6 | 65.225 | 4.65 | 0 | 0 | 51.8425 | 51.8425 | 51.8425 | 51.8425 | 8.674 | 8.3613 | 16.9326 | 17.1621 | 24.3878 | 24.5361 | 26.8478 | 30.1906 | 19.8902 | 21.6519 | 96.7324 | 101.8369
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | И | 2017 | 2021 | 2021 | 49.934 | 51.193 | 0 | 49.934 | 0 | 0.23 | 49.704 | 0 | 51.193 | 0 | 0.23 | 50.963 | 0 | 0 | 0 | 22.013 | 22.013 | 22.013 | 22.013 | 9.7656 | 10.9668 | 10.3585 | 10.3959 | 9.0558 | 9.199 | 7.768 | 7.5018 | 12.9821 | 14.5112 | 49.9299 | 51.1928
1 | Тульская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 3,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0,5 | 0,8 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 3.375
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 3,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0,5 | 0,8 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 3.375
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 3,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0,5 | 0,8 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 3.375
1.1.1.2.1 | Строительство КТП-10/0,4кВ санаторий (курорт) «Алексин-Бор | G_TP01 | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 3,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0,5 | 0,8 | 2,08 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 3.375
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии,всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 2017 | 2021 | нд | 12.25 | 4.094 | 0 | 12.25 | 0.01 | 2.72 | 9.13 | 0.39 | 4.09 | 0.01 | 0.49 | 3.45 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0936 | 3.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4516 | 0 | 1.7069 | 0 | 12.2522 | 4.0936
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 2017 | 2021 | нд | 12.25 | 4.094 | 0 | 12.25 | 0.01 | 2.72 | 9.13 | 0.39 | 4.09 | 0.01 | 0.49 | 3.45 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0936 | 3.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4516 | 0 | 1.7069 | 0 | 12.2522 | 4.0936
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 2017 | 2021 | нд | 12.25 | 4.094 | 0 | 12.25 | 0.01 | 2.72 | 9.13 | 0.39 | 4.09 | 0.01 | 0.49 | 3.45 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0936 | 3.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4516 | 0 | 1.7069 | 0 | 12.2522 | 4.0936
1.2.1.1.1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-39 | G_РМ15 | Н | 2020 | 2021 | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 2.23 | 5.68 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4516 | 0 | 1.7069 | 0 | 8.1585 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 | G_РМ16 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 4.09 | 4.094 | 0 | 4.09 | 0.01 | 0.49 | 3.45 | 0.14 | 4.09 | 0.01 | 0.49 | 3.45 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0936 | 3.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0936 | 4.0936
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | З | нд | нд | нд | 4.883 | 4.883 | 0 | 4.883 | 0.15 | 1.48 | 3.243 | 0.01 | 4.883 | 0.15 | 1.48 | 3.243 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1112 | 3.6558 | 0.76823 | 0.76823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8795 | 4.8795
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | З | нд | нд | нд | 4.883 | 4.883 | 0 | 4.883 | 0.15 | 1.48 | 3.243 | 0.01 | 4.883 | 0.15 | 1.48 | 3.243 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1112 | 3.6558 | 0.76823 | 0.76823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8795 | 4.8795
1.2.2.1.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП | G_РМ13 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 2.02 | 2.02 | 0 | 2.02 | 0.06 | 0.55 | 1.41 | 0 | 2.02 | 0.06 | 0.55 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 2.0167
1.2.2.1.2 | Реконструкция ЛЭП-10 фидер 174д-23 (141 д-23) | G_РМ14 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.563 | 0.563 | 0 | 0.563 | 0.05 | 0.1 | 0.413 | 0 | 0.563 | 0.05 | 0.1 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56313 | 0.56313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56313 | 0.56313
1.2.2.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | G_РМ12 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.04 | 0.83 | 1.42 | 0.01 | 2.3 | 0.04 | 0.83 | 1.42 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0945 | 2.1472 | 0.2051 | 0.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2996 | 2.2996
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Н | 2017 | 2021 | 2021 | 5.77 | 4.1812 | 0 | 5.77 | 0 | 2.02 | 3.75 | 0 | 4.18 | 0 | 2 | 2.18 | 0 | 0 | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7651 | 4.1812 | 5.7651 | 4.1812
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Н | 2017 | 2021 | 2021 | 5.77 | 4.1812 | 0 | 5.77 | 0 | 2.02 | 3.75 | 0 | 4.18 | 0 | 2 | 2.18 | 0 | 0 | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7651 | 4.1812 | 5.7651 | 4.1812
1.2.4.1.1 | Реконструкция автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (мощности) (АИИСКУЭ(М)) | G_РМ18 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | 5.77 | 4.1812 | 0 | 5.77 | 0 | 2.02 | 3.75 | 0 | 4.181 | 0 | 2 | 2.18 | 0 | 0 | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7651 | 4.1812 | 5.7651 | 4.1812
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 2017 | 2021 | 2021 | 96.73 | 101.8245 | 0 | 96.725 | 3.54 | 28.58 | 62.335 | 2.27 | 101.835 | 3.36 | 28.6 | 65.225 | 4.65 | 0 | 0 | 51.8425 | 51.8425 | 51.8425 | 51.8425 | 8.674 | 8.3613 | 16.9326 | 17.1621 | 24.3878 | 24.5361 | 26.8478 | 30.1906 | 19.8902 | 21.6519 | 96.7324 | 101.8369
1.4.1 | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области | G_НС01 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 4.35 | 4.35 | 0 | 4.35 | 0.09 | 0.67 | 3.58 | 0.01 | 4.35 | 0.09 | 0.67 | 3.58 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.347 | 4.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.347 | 4.347
1.4.2 | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | G_НС09 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 1.88 | 1.88 | 0 | 1.88 | 0.05 | 0.31 | 1.51 | 0.01 | 1.88 | 0.05 | 0.31 | 1.51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8839 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8839 | 1.8839
1.4.3 | Энергоснабжение дер. Ковша в г.Алексин Тульской области | G_НС02 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 2.32 | 2.32 | 0 | 2.32 | 0.09 | 0.47 | 1.76 | 0 | 2.32 | 0.09 | 0.47 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 2.323
1.4.4 | Энергоснабжение ул.Жаличня в г.Алексин Тульской области | G_НС05 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 2.16 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0.11 | 0.27 | 1.78 | 0 | 2.16 | 0.11 | 0.27 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1594 | 2.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1594 | 2.1594
1.4.5 | Энергоснабжение пос.Колосово в г.Алексин Тульской области | G_НС06 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 2.94 | 2.94 | 0 | 2.94 | 0.03 | 0.83 | 2.08 | 0 | 2.94 | 0.03 | 0.83 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 2.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 2.943
1.4.6 | Энергоснабжение ул.Некрасова от дома 1 до дома 52 в г.Алексин Тульской области | G_НС12 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 2.89 | 2.89 | 0 | 2.89 | 0.03 | 0.46 | 2.4 | 0 | 2.89 | 0.03 | 0.46 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 2.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 2.894
1.4.7 | Строительство КТП-10/0,4кВ в г. Алексин, ул. Смирнова | G_НС07 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 2.16 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0.1 | 0.7 | 1.35 | 0.01 | 2.162 | 0.1 | 0.7 | 1.352 | 0.01 | 0 | 0 | 2.1624 | 2.1624 | 2.1624 | 2.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1624 | 2.1624 | 2.1624 | 2.1624
1.4.8 | Строительство КТП-10/0,4кВ в г. Алексин, ул. Рыбная | G_НС04 | С | 2020 | 2020 | 2020 | 1.62 | 0.77 | 0 | 1.62 | 0.08 | 0.45 | 1.09 | 0 | 0.77 | 0.08 | 0.45 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0.76667 | 0.76667 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6234 | 0.76667 | 0 | 0 | 1.6234 | 0.76667
1.4.9 | Строительство КТП-10/0,4кВ в г. Алексин, ул. Некрасова | G_НС03 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 1.63 | 1.63 | 0 | 1.63 | 0.08 | 0.51 | 1.04 | 0 | 1.63 | 0.08 | 0.51 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1.6315 | 1.6315 | 1.6315 | 1.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6315 | 1.6315 | 1.6315 | 1.6315
1.4.10 | Строительство КТП-10/0,4кВ в г. Алексин, пер. 8-ого Марта | G_НС08 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 1.85 | 3.8565 | 0 | 1.85 | 0.18 | 0.68 | 0.99 | 0 | 3.86 | 0.16 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8565 | 3.8565 | 3.8565 | 3.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8462 | 3.8565 | 1.8462 | 3.8565
1.4.11 | Строительство КЛ-10кВ 179 Д-94 | G_КЛ01 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 1.07 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0.02 | 0.38 | 0.67 | 0 | 1.07 | 0.02 | 0.38 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 1.0711
1.4.12 | Электроснабжение МКР "Петровский" в г.Алексин (строительство ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ, КЛ-10кВ) | G_НС11 | С | 2017 | 2021 | 2021 | 58.06 | 60.425 | 0 | 58.055 | 2.52 | 17.37 | 35.925 | 2.24 | 60.43 | 2.52 | 17.37 | 35.92 | 4.62 | 0 | 0 | 32.3608 | 32.3608 | 32.3608 | 32.3608 | 2.443 | 2.7437 | 11.379 | 11.6085 | 14.2422 | 16.6423 | 20.2849 | 20.2849 | 9.7004 | 12.0759 | 58.0495 | 60.4251
1.4.13 | Строительство ТП-10/0,4кВ в г. Алексин, ул. Тургенева | G_НС13 | С | 2019 | 2021 | 2021 | 13.8 | 15.373 | 0 | 13.8 | 0.16 | 5.48 | 8.16 | 0 | 15.373 | 0 | 5.48 | 9.893 | 0 | 0 | 0 | 11.0645 | 11.0645 | 11.0645 | 11.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3085 | 2.7332 | 4.9395 | 9.1391 | 4.5497 | 1.9255 | 13.7977 | 15.373
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | И | 2017 | 2021 | 2021 | 49.934 | 51.193 | 0 | 49.93 | 0 | 0.23 | 49.704 | 0 | 51.193 | 0 | 0.23 | 50.963 | 0 | 0 | 0 | 22.013 | 22.013 | 22.013 | 22.013 | 9.7656 | 10.9668 | 10.3585 | 10.3959 | 9.0558 | 9.199 | 7.768 | 7.5018 | 12.9821 | 14.5112 | 49.9299 | 51.1928
1.6.1 | Замена силовых трансформаторов | Г | И | 2017 | 2021 | 2021 | 6.92 | 6.92 | 0 | 6.92 | 0 | 0.23 | 6.69 | 0 | 6.92 | 0 | 0.23 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 2.9449 | 2.9449 | 2.9449 | 2.9449 | 1.1373 | 0.98449 | 1.7387 | 1.7806 | 1.0991 | 0.97208 | 1.5291 | 0 | 1.4157 | 2.9449 | 6.9199 | 6.9199
1.6.2 | Приобретение специальных автотранспортных средств | G_45СТ | И | 2017 | 2021 | 2021 | 39.974 | 41.237 | 0 | 39.97 | 0 | 0 | 39.974 | 0 | 41.237 | 0 | 0 | 41.237 | 0 | 0 | 0 | 18.6012 | 18.6012 | 18.6012 | 18.6012 | 8.5424 | 9.93 | 8.328 | 8.3293 | 5.7656 | 5.8253 | 6.0537 | 7.3166 | 11.2845 | 11.2845 | 39.9741 | 41.237
1.6.3 | Приобретение оборудования | G_46ОБ | И | 2017 | 2021 | 2021 | 3.04 | 3.036 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 3.036 | 0 | 0 | 3.036 | 0 | 0 | 0 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.46701 | 0.085912 | 0.052288 | 0.29186 | 0.28604 | 2.1911 | 2.4016 | 0.18516 | 0.18516 | 0.28186 | 0.28186 | 3.0359 | 3.0359
,