## стр.1
Приложение № 1.3 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Утверждаю
Генеральный директор АО "АЭСК"
Конушкин И.Б.
(подпись)
[29 empty] | " |  |  | " | [6 empty] | 20 | 16 |  | года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | 2017 |  |  |  |  | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | План года 2021 | Итого | План года 2017 | [7 empty] | План года 2018 |  | План года 2019 | План года 2020 |  | План года 2021 |  |  | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | [5 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  | итого
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Итого | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [9 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 30 |  | 31 |  | 32 | 33 |  | 34 |  |  | 35
| ВСЕГО | [16 empty] | 5.025/0.900 | 5.025/0.900 | 2.230/1.410 | 1.460/0.500 | 0.735/0.410 | 13.685/3.670 | 23.135/6.890 | 5.48 | 9.6 | 11.54 | 5.354 |  |  | 31.44 |  | 33.1071 |  | 34.6619 | 36.18 |  | 37.38 |  |  | 172.769
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [16 empty] | 2.53 | 2.53 | 0.500/1.090 |  |  |  | 3.030/1.090 | 2.45 | 4.14 | 3.81 | 1.96 |  |  | 12.36 |  | 2.4773 |  | 6.22 | 12.03 |  | 0 |  |  | 33.0873
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 2.53 | 2.53 | 0.500/1.090 |  |  |  | 3.030/1.090 | 2.45 | 4.14 | 3.81 | 1.96 |  |  | 12.36 |  | 2.4773 |  | 6.22 | 12.03 |  | 0 |  |  | 33.0873
1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП | [16 empty] | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  | 1.63 | 0.65 | 1.13 | 0.97 | 0.48 |  |  | 3.23 | [9 empty] | 3.23
2 | Реконструкция ЛЭП-10 фидер 174д-23 (141д-23) | [18 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 1.1273 | [7 empty] | 1.1273
3 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-39 | [34 empty] | 12.03 |  |  |  |  | 12.03
4 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 | [23 empty] | 1.22 | 2.14 | 1.83 | 0.92 |  |  | 6.11 | [9 empty] | 6.11
5 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-12 | [33 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22
6 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | [16 empty] | 0.9 | 0.9 | 1.09 |  |  |  | 0.900/1.090 | 0.58 | 0.87 | 1.01 | 0.56 |  |  | 3.02 |  | 1.35 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4.37
2 | Новое строительство | [23 empty] | 2.93 | 5.13 | 4.4 | 2.2 |  |  | 14.66 |  | 14.75 |  | 21.1519 | 19.52 |  | 22.39 |  |  | 92.4719
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 2.495/0.900 | 2.495/0.900 | 1.730/0.320 | 1.460/0.500 | 0.735/0.410 | 13.685/3.670 | 20.105/5.800 | 2.93 | 5.13 | 4.4 | 2.2 |  |  | 14.66 |  | 14.75 |  | 21.1519 | 19.52 |  | 22.39 |  |  | 92.4719
1 | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области | [16 empty] | 1.800/0.500 | 1.800/0.500 |  |  |  |  | 1.800/0.500 | 1.36 | 2.38 | 2.04 | 1.02 |  |  | 6.8 | [9 empty] | 6.8
2 | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | [16 empty] | 0.695/0.400 | 0.695/0.400 |  |  |  |  | 0.695/0.400 | 0.66 | 1.15 | 0.99 | 0.49 |  |  | 3.29 | [9 empty] | 3.29
3 | Энергоснабжение дер. Ковша в г.Алексин Тульской области | [18 empty] | 1.080/0.160 |  |  |  | 1.080/0.160 | [8 empty] | 5.1 | [7 empty] | 5.1
4 | Энергоснабжение ул.Жаличня в г.Алексин Тульской области | [18 empty] | 0.650/0.160 |  |  |  | 0.650/0.160 | [8 empty] | 3.57 | [7 empty] | 3.57
5 | Энергоснабжение пос.Колосово в г.Алексин Тульской области | [19 empty] | 0.880/0.250 |  |  | 0.880/0.250 | [10 empty] | 3.94 | [5 empty] | 3.94
6 | Энергоснабжение ул.Смирнова в г.Алексин Тульской области | [19 empty] | 0.580/0.250 |  |  | 0.580/0.250 | [10 empty] | 3.35 | [5 empty] | 3.35
7 | Энергоснабжение ул.Рыбная в г.Алексин Тульской области | [20 empty] | 0.555/0.250 |  | 0.555/0.250 | [11 empty] | 2.6 |  |  |  |  | 2.6
8 | Энергоснабжение ул.Некрасова в г.Алексин Тульской области | [20 empty] | 0.180/0.160 |  | 0.180/0.160 | [11 empty] | 2.52 |  |  |  |  | 2.52
9 | Энергоснабжение ул. Грузинка в г.Алексин Тульской области | [21 empty] | 1.685/0.160 | 1.685/0.160 | [13 empty] | 7.11 |  |  | 7.11
10 | Энергоснабжение пер.8-го Марта в г.Алексин Тульской области | [21 empty] | 0.180/0.250 | 0.180/0.250 | [13 empty] | 3.09 |  |  | 3.09
11 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | [21 empty] | 11.820/3.260 | 11.820/3.260 | 0.91 | 1.6 | 1.37 | 0.69 |  |  | 4.57 |  | 6.08 |  | 13.8619 | 14.4 |  | 12.19 |  |  | 51.1019
3 | Замена силовых трансформаторов | [23 empty] | 0 | 0.33 | 1.34 | 0 |  |  | 1.67 |  | 3.38 |  | 1.56 | 2.27 |  | 2.35 |  |  | 11.23
1 | Замена силовых трансформаторов | [23 empty] | 0 | 0.33 | 1.34 | 0 |  |  | 1.67 |  | 3.38 |  | 1.56 | 2.27 |  | 2.35 |  |  | 11.23
4 | Приобретение спецтехники | [25 empty] | 1.99 | 0.66 |  |  | 2.65 |  | 12.19 |  | 5.39 | 2.14 |  | 12.31 |  |  | 34.68
1 | Приобретение спецтехники | [25 empty] | 1.99 | 0.66 |  |  | 2.65 |  | 12.19 |  | 5.39 | 2.14 |  | 12.31 |  |  | 34.68
5 | Приобретение станков | [23 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.30979 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.33 |  |  | 1.2998
1 | Приобретение станков | [23 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.30979 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.33 |  |  | 1.2998
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.