## 1.1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования АО "Алексинская электросетевая компания"
Утверждаю Генеральный директор АО "АЭСК"
Конушкин И.Б.
(подпись)
16 июля 2018г.
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования**** (млн. руб. с НДС)
[9 empty] | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | план 2020 года | план 2021 года | итого | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | план 2020 года | план 2021 года | итого
|  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
м | ВСЕГО |  | 26,520/6.980 | 2017 | 2021 | 172.77 | 141.33 |  | 5.025/0.900 | 2,950/1.410 | 1.680/0.500 | 0.555/0.250 | 16,310/3.920 | 26,520/6.980 | 31.44 | 33.11 | 34.66 | 36.18 | 37.38 | 172.77
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 3.030/1.090 | 2017 | 2021 | 25.47 | 15.79 |  | 2.53 | 0.500/1.09 |  |  |  | 3.030/1.090 | 9.68 | 1.08 | 5.08 | 9.63 | 0 | 25.47
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 3.030/1.090 | 2017 | 2021 | 25.47 | 15.79 |  | 2.53 | 0.500/1.09 |  |  |  | 3.030/1.090 | 9.68 | 1.08 | 5.08 | 9.63 | 0 | 25.47
1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП |  | 1.63 | 2017 | 2017 | 2.38 | 0 |  | 1.63 |  |  |  |  | 1.63 | 2.38 |  |  |  |  | 2.38
2 | Реконструкция ЛЭП-10 фидер 174д-23 (141 д-23) |  | 0.5 | 2018 | 2018 | 0.84 | 0.84 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 0.84 |  |  |  | 0.84
3 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-39 |  |  | 2020 | 2020 | 9.63 | 9.63 | [10 empty] | 9.63 |  | 9.63
4 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 |  |  | 2017 | 2017 | 4.83 | 0 | [7 empty] | 4.83 |  |  |  |  | 4.83
5 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-12 |  |  | 2019 | 2019 | 5.08 | 5.08 | [9 empty] | 5.08 |  |  | 5.08
6 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" |  | 0.900/1.090 | 2017 | 2018 | 2.71 | 0.24 |  | 0.9 | 1.09 |  |  |  | 0.900/1.090 | 2.47 | 0.24 |  |  |  | 2.71
2 | Новое строительство |  | 23,490/5.890 | 2017 | 2021 | 97.89 | 87.66 |  | 2.495/0.90 | 2,45/0.320 | 1.680/0.500 | 0.555/0.250 | 16,310/3.920 | 23,490/5.890 | 10.23 | 22.5 | 23.96 | 19.14 | 22.06 | 97.89
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 23,490/5.890 | 2017 | 2021 | 97.89 | 87.66 |  | 2.495/0.90 | 2,45/0.320 | 1.680/0.500 | 0.555/0.250 | 16,310/3.920 | 23,490/5.890 | 10.23 | 22.5 | 23.96 | 19.14 | 22.06 | 97.89
1 | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области |  | 1.800/0.500 | 2017 | 2017 | 5.13 | 0 |  | 1.800/0.500 |  |  |  |  | 1.800/0.500 | 5.13 |  |  |  |  | 5.13
2 | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области |  | 0.695/0.400 | 2017 | 2017 | 2.22 | 0 |  | 0.695/0.400 |  |  |  |  | 0.695/0.400 | 2.22 |  |  |  |  | 2.22
3 | Энергоснабжение дер. Ковша в г.Алексин Тульской области |  | 1.080/0.160 | 2018 | 2018 | 3.57 | 3.57 |  |  | 1.080/0.160 |  |  |  | 1.080/0.160 |  | 3.57 |  |  |  | 3.57
4 | Энергоснабжение ул.Жаличня в г.Алексин Тульской области |  | 0.650/0.160 | 2018 | 2018 | 2.75 | 2.75 |  |  | 0.650/0.160 |  |  |  | 0.650/0.160 |  | 2.75 |  |  |  | 2.75
5 | Энергоснабжение пос.Колосово в г.Алексин Тульской области |  | 0.880/0.250 | 2019 | 2019 | 3.14 | 3.14 |  |  |  | 0.880/0.250 |  |  | 0.880/0.250 |  |  | 3.14 |  |  | 3.14
8 | Энергоснабжение ул.Некрасова от дома 1 до дома 52 в г.Алексин Тульской области |  | 0,800/0,250 | 2019 | 2019 | 3.62 | 3.62 |  |  |  | 0,800/0,250 |  |  | 0,800/0,250 |  |  | 3.62 |  |  | 3.62
6 | Энергоснабжение ул.Смирнова в г.Алексин Тульской области |  | 0.580/0.250 | 2021 | 2021 | 2.55 | 2.55 | [5 empty] | 0.580/0.250 | 0.580/0.250 |  |  |  |  | 2.55 | 2.55
7 | Энергоснабжение ул.Рыбная в г.Алексин Тульской области |  | 0.555/0.250 | 2020 | 2020 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  | 0.555/0.250 |  | 0.555/0.250 |  |  |  | 1.92 |  | 1.92
8 | Энергоснабжение ул.Некрасова в г.Алексин Тульской области |  | 0.180/0.160 | 2021 | 2021 | 1.92 | 1.92 | [5 empty] | 0.180/0.160 | 0.180/0.160 |  |  |  |  | 1.92 | 1.92
10 | Энергоснабжение пер.8-го Марта в г.Алексин Тульской области |  | 0.180/0.250 | 2021 | 2021 | 2.18 | 2.18 | [5 empty] | 0.180/0.250 | 0.180/0.250 |  |  |  |  | 2.18 | 2.18
7 | Строительство КЛ-10кВ 179 Д-94 |  | 0.72 | 2018 | 2018 | 1.27 | 1.27 |  |  | 0.72 |  |  |  | 0.72 |  | 1.27 |  |  |  | 1.27
11 | Энергоснабжение МКР "Петровский" |  | 15,37/3.260 | 2017 | 2021 | 67.62 | 64.74 | [5 empty] | 15,37/3.260 | 15,37/3.260 | 2.88 | 14.91 | 17.2 | 17.22 | 15.41 | 67.62
3 | Замена силовых трансформаторов |  |  | 2017 | 2021 | 8.17 | 6.82 | [7 empty] | 1.35 | 2.05 | 1.3 | 1.8 | 1.67 | 8.17
1 | Замена силовых трансформаторов |  |  | 2017 | 2021 | 8.17 | 6.82 | [7 empty] | 1.35 | 2.05 | 1.3 | 1.8 | 1.67 | 8.17
4 | Приобретение спецтехники |  |  | 2017 | 2021 | 39.91 | 29.83 | [7 empty] | 10.08 | 7.14 | 3.98 | 5.39 | 13.32 | 39.91
1 | Приобретение спецтехники |  |  | 2017 | 2021 | 39.91 | 29.83 | [7 empty] | 10.08 | 7.14 | 3.98 | 5.39 | 13.32 | 39.91
5 | Приобретение станков |  |  | 2017 | 2021 | 1.33 | 1.23 | [7 empty] | 0.1 | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.33 | 1.33
1 | Приобретение станков |  |  | 2017 | 2021 | 1.33 | 1.23 | [7 empty] | 0.1 | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.33 | 1.33
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 1.2 год 2018
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год 2018
Утверждаю Генеральный директор АО "АЭСК"
Конушкин И.Б.
(подпись)
[34 empty] | " |  | 16 |  | " | июля |  |  | 20 | 18 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [12 empty] | иные объекты
| ВСЕГО |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  |  | марка кабеля | протя- женность, км
… | ВСЕГО: | [16 empty] | 33.114 | 0.64 | 3.36 | 28.614 | 0.5 | [7 empty] | 0.32 | [10 empty] | 2.95 |  |  | 1.09
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [16 empty] | 1.084 | 0.06 | 0.35 | 0.614 | 0.06 | [18 empty] | 0.5 |  |  | 1.09
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 1.084 | 0.06 | 0.35 | 0.614 | 0.06
1 | Реконструкция ЛЭП-10 фидер 174д-23 (141д-23) | [10 empty] | 1984 | 15 | ЖБ | А-35 | 0.82 |  | 0.84 | 0.06 | 0.23 | 0.49 | 0.06 | [8 empty] | 2018 | 30 | [7 empty] | АСБл-10 | 0.5
4 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | [10 empty] | 1939 | 30 |  | СБ 3*70 | 0.9 |  | 0.244 | 0 | 0.12 | 0.124 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 | [7 empty] | АСБл-10 |  |  |  | увеличение присоединенной мощнлсти 1.09 МВА
2 | Новое строительство | [16 empty] | 22.5 | 0.58 | 3.01 | 18.47 | 0.44 | [7 empty] | 0.32 | [10 empty] | 2.45
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 22.5 | 0.58 | 3.01 | 18.47 | 0.44 | [7 empty] | 0.32 | [10 empty] | 2.45
1 | Энергоснабжение дер. Ковша в г.Алексин Тульской области | [16 empty] | 3.57 | 0.17 | 1.38 | 1.96 | 0.06 |  |  |  |  | 2018 | 20 | 1:160КВА | 0.16 | 2018 | 30; 15 |  |  |  |  | ЖБ |  |  | АСБл-10 ; СИП-2 | 1.000; 0.080
2 | Энергоснабжение ул.Жаличня в г.Алексин Тульской области | [16 empty] | 2.75 | 0.06 | 0.66 | 1.87 | 0.16 |  |  |  |  | 2018 | 20 | 1:160КВА | 0.16 | 2018 | 30; 15 |  |  |  |  | ЖБ |  |  | АСБл-10; СИП-2 | 0.500; 0.150
3 | Строительство КЛ-10 кВ 179-Д-94 | [16 empty] | 1.27 | 0.05 | 0.22 | 0.9 | 0.1 | [8 empty] | 2018 | 30 | [7 empty] | АСБл-10 | 0.72
4 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | [16 empty] | 14.91 | 0.3 | 0.75 | 13.74 | 0.12 |  |  |  |  | 2021 | 20 | 2: 250КВА
3 | Замена силовых трансформаторов | [16 empty] | 2.05 |  |  | 2.05
1 | Замена силовых трансформаторов | [16 empty] | 2.05 |  |  | 2.05
4 | Приобретение спецтехники | [16 empty] | 7.14 |  |  | 7.14
1 | Приобретение спецтехники | [16 empty] | 7.14 |  |  | 7.14
5 | Приобретение станков | [16 empty] | 0.34 |  |  | 0.34
1 | Приобретение станков | [16 empty] | 0.34 |  |  | 0.34
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.2 год 2019
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год 2019
Утверждаю Генеральный директор АО "АЭСК"
(подпись)
[34 empty] | " |  | 16 |  | " |  | июля |  |  | 20 | 18 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [13 empty] | иные объекты
| ВСЕГО |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  |  |  | марка кабеля | протя- женность, км
… | ВСЕГО: | [16 empty] | 34.66 | 1.11 | 6.25 | 26.7 | 0.6 | [7 empty] | 0.5 | [11 empty] | 1.68
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [16 empty] | 5.08 | 0 | 0.86 | 4.05 | 0.17
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 5.08 | 0 | 0.86 | 4.05 | 0.17
1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-12 | [6 empty] | 1936 | 20 | 2:ТМ-400 КВА | 0.8 | [6 empty] | 5.08 | 0 | 0.86 | 4.05 | 0.17 |  |  |  |  | 2019 | 20 | 2:ТМГ-400 КВА | 0.8
2 | Новое строительство | [16 empty] | 23.96 | 1.11 | 5.39 | 17.03 | 0.43 | [7 empty] | 0.5 | [11 empty] | 1.68
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 23.96 | 1.11 | 5.39 | 17.03 | 0.43 | [7 empty] | 0.5 | [11 empty] | 1.68
1 | Энергоснабжение пос.Колосово в г.Алексин Тульской области | [16 empty] | 3.14 | 0.15 | 0.97 | 1.87 | 0.15 |  |  |  |  | 2019 | 20 | 1: 250КВА | 0.25 | 2019 | 15 |  |  |  |  | ЖБ |  |  |  | СИП-2 | 0.88
2 | Энергоснабжение ул.Некрасова от дома 1 до дома 52 в г.Алексин Тульской области | [16 empty] | 3.62 | 0.11 | 0.88 | 2.37 | 0.26 |  |  |  |  | 2019 | 20 | 1: 250КВА | 0.25 | 2019 | 15 |  |  |  |  | ЖБ |  |  |  | АСБл-10 | 0.8
3 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | [16 empty] | 17.2 | 0.85 | 3.54 | 12.79 | 0.02
3 | Замена силовых трансформаторов | [16 empty] | 1.3 |  |  | 1.3
1 | Замена силовых трансформаторов | [16 empty] | 1.3 |  |  | 1.3
4 | Приобретение спецтехники | [16 empty] | 3.98 |  |  | 3.98
1 | Приобретение спецтехники | [16 empty] | 3.98 |  |  | 3.98
5 | Приобретение станков | [16 empty] | 0.34 |  |  | 0.34
1 | Приобретение станков | [16 empty] | 0.34 |  |  | 0.34
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.2 год 2020
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год 2020
Утверждаю Генеральный директор АО "АЭСК"
(подпись)
[35 empty] | " |  | 16 |  | " | июля |  |  | 20 | 18 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [13 empty] | иные объекты
| ВСЕГО |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | [5 empty] | тип опор |  |  | марка кабеля | протя- женность, км
… | …Всего: | [16 empty] | 36.1785 | 1.3 | 10.02 | 24.5485 | 0.31 | [7 empty] | 0.25 | [11 empty] | 0.555
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [16 empty] | 9.63 | 0 | 2.63 | 6.7 | 0.3 | [8 empty] | 2017-2021
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 9.63 | 0 | 2.63 | 6.7 | 0.3 | [8 empty] | 2017-2021
1 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-39 | [6 empty] | 1970 | 20 | 2:ТМ-560 КВА | 1.12 | [6 empty] | 9.63 | 0 | 2.63 | 6.7 | 0.3 |  |  |  |  | 2020 | 20 | 2:ТМГ-630 КВА | 1.26
2 | Новое строительство | [16 empty] | 19.14 | 1.3 | 7.39 | 10.44 | 0.01 | [7 empty] | 0.25 | [11 empty] | 0.555
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 19.14 | 1.3 | 7.39 | 10.44 | 0.01 | [7 empty] | 0.25 | [11 empty] | 0.555
1 | Энергоснабжение ул.Рыбная в г.Алексин Тульской области | [16 empty] | 1.92 | 0.1 | 0.53 | 1.28 | 0.01 |  |  |  |  | 2020 | 30 | 1: 250КВА | 0.25 | 2020 | 15 | [5 empty] | ДЕР |  |  | СИП-3; СИП-2 | 0.060; 0.495
3 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | [16 empty] | 17.22 | 1.2 | 6.86 | 9.16 | 0
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
3 | Замена силовых трансформаторов | [16 empty] | 1.8 |  |  | 1.8
1 | Замена силовых трансформаторов | [16 empty] | 1.8 |  |  | 1.8
4 | Приобретение спецтехники | [16 empty] | 5.39 |  |  | 5.39
1 | Приобретение спецтехники | [16 empty] | 5.39 |  |  | 5.39
5 | Приобретение станков | [16 empty] | 0.21849 |  |  | 0.21849
1 | Приобретение станков | [16 empty] | 0.21849 |  |  | 0.21849
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.2 год 2021
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на год 2021
Утверждаю Генеральный директор АО "АЭСК"
(подпись)
[34 empty] | " |  | 16 |  | " | июля |  |  | 20 | 18 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [12 empty] | иные объекты
| ВСЕГО |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  |  | марка кабеля | протя- женность, км
… | …Всего: | [16 empty] | 37.38 | 0.47 | 7.58 | 29.29 | 0.04 | [7 empty] | 1.16 | [10 empty] | 16.31 |  |  | 2.76
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
… | …
2 | Новое строительство | [16 empty] | 22.06 | 0.47 | 7.58 | 13.97 | 0.04 |  |  |  |  | 2017-2021 |  |  | 1.16 | [10 empty] | 16.31
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 22.06 | 0.47 | 7.58 | 13.97 | 0.04 |  |  |  |  | 2017-2021 |  |  | 1.16 | [10 empty] | 16.31
1 | Энергоснабжение ул.Некрасова в г.Алексин Тульской области | [16 empty] | 1.92 | 0.1 | 0.6 | 1.21 | 0.01 |  |  |  |  | 2020 | 30 | 1:160КВА | 0.16 | 2020 | 15 |  |  |  |  | ЖБ |  |  | СИП-3; СИП-2 | 0.100; 0.080
2 | Энергоснабжение ул.Смирнова в г.Алексин Тульской области | [16 empty] | 2.55 | 0.12 | 0.83 | 1.59 | 0.01 |  |  |  |  | 2019 | 20 | 1: 250КВА | 0.25 | 2019 | 30; 15 |  |  |  |  | ЖБ |  |  | АСБл-10; СИП-2 | 0.500; 0.080
3 | Энергоснабжение пер.8-го Марта в г.Алексин Тульской области | [16 empty] | 2.18 | 0.16 | 0.67 | 1.34 | 0.01 |  |  |  |  | 2021 | 20 | 1: 250КВА | 0.25 | 2021 | 30; 15 |  |  |  |  | ЖБ |  |  | АСБл-10; СИП-2 | 0.100; 0.080
4 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | [16 empty] | 15.41 | 0.09 | 5.48 | 9.83 | 0.01 |  |  |  |  | 2021 | 20 | 2: 250КВА | 0.5 | 2021 | 30 | [7 empty] | АСБл-10 | 15.37 |  |  | увеличение присоединенной мощнлсти 2.760 МВА
3 | Замена силовых трансформаторов | [16 empty] | 1.67 |  |  | 1.67
1 | Замена силовых трансформаторов | [16 empty] | 1.67 |  |  | 1.67
4 | Приобретение спецтехники | [16 empty] | 13.32 |  |  | 13.32
1 | Приобретение спецтехники | [16 empty] | 13.32 |  |  | 13.32
5 | Приобретение станков | [16 empty] | 0.33 |  |  | 0.33
1 | Приобретение станков | [16 empty] | 0.33 |  |  | 0.33
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.3
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Утверждаю
Генеральный директор АО "АЭСК"
[22 empty] | "16" | июля | [6 empty] | 20 | 18 |  | года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)**
[15 empty] | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | План года 2021 | Итого | План года 2017 |  |  | План года 2018 |  | План года 2019 | План года 2020 |  | План года 2021 |  |  | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВ·А
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Итого | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Итого | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 |  |  | 31 |  | 32 | 33 |  | 34 |  |  | 35
| ВСЕГО | [13 empty] | 5.025/0.900 | 2.950/1.410 | 1.680/0.500 | 0.555/0.250 | 16,310/3.920 | 26,520/6,980 | 31.44 |  |  | 33.11 |  | 34.66 | 36.18 |  | 37.38 |  |  | 172.77
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [13 empty] | 2.53 | 0.500/1.090 |  |  |  | 3.030/1.090 | 9.68 |  |  | 2.35 |  | 5.08 | 9.63 |  | 0 |  |  | 26.74
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [13 empty] | 2.53 | 0.500/1.090 |  |  |  | 3.030/1.090 | 9.68 |  |  | 2.35 |  | 5.08 | 9.63 |  | 0 |  |  | 25.47
1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП | [13 empty] | 1.63 |  |  |  |  | 1.63 | 2.38 | [10 empty] | 2.38
2 | Реконструкция ЛЭП-10 фидер 174д-23 (141д-23) | [14 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.84 | [7 empty] | 0.84
3 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-39 | [25 empty] | 9.63 |  |  |  |  | 9.63
4 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 | [19 empty] | 4.83 | [10 empty] | 4.83
5 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-12 | [24 empty] | 5.08 | [5 empty] | 5.08
6 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | [13 empty] | 0.9 | 1.09 |  |  |  | 0.900/1.090 | 2.47 |  |  | 0.24 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.71
2 | Новое строительство | [19 empty] | 10.23 |  |  | 21.23 |  | 23.96 | 19.14 |  | 22.06 |  |  | 96.62
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [13 empty] | 2.495/0.900 | 2,450/0.320 | 1.680/0.500 | 0.555/0.250 | 16,310/3.920 | 23,490/5,890 | 10.23 |  |  | 21.23 |  | 23.96 | 19.14 |  | 22.06 |  |  | 96.62
1 | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области | [13 empty] | 1.800/0.500 |  |  |  |  | 1.800/0.500 | 5.13 | [10 empty] | 5.13
2 | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | [13 empty] | 0.695/0.400 |  |  |  |  | 0.695/0.400 | 2.22 | [10 empty] | 2.22
3 | Энергоснабжение дер. Ковша в г.Алексин Тульской области | [14 empty] | 1.080/0.160 |  |  |  | 1.080/0.160 |  |  |  | 3.57 | [7 empty] | 3.57
4 | Энергоснабжение ул.Жаличня в г.Алексин Тульской области | [14 empty] | 0.650/0.160 |  |  |  | 0.650/0.160 |  |  |  | 2.75 | [7 empty] | 2.75
5 | Энергоснабжение пос.Колосово в г.Алексин Тульской области | [15 empty] | 0.880/0.250 |  |  | 0.880/0.250 | [5 empty] | 3.14 | [5 empty] | 3.14
6 | Энергоснабжение ул.Смирнова в г.Алексин Тульской области | [17 empty] | 0.580/0.250 | 0.580/0.250 | [8 empty] | 2.55 |  |  | 2.55
7 | Энергоснабжение ул.Рыбная в г.Алексин Тульской области | [16 empty] | 0.555/0.250 |  | 0.555/0.250 | [6 empty] | 1.92 |  |  |  |  | 1.92
8 | Энергоснабжение ул.Некрасова от дома 1 до дома 52 в г.Алексин Тульской области | [17 empty] | 0.180/0.160 | 0.180/0.160 | [5 empty] | 3.62 | [5 empty] | 3.62
9 | Энергоснабжение пер.8-го Марта в г.Алексин Тульской области | [17 empty] | 0.180/0.250 | 0.180/0.250 | [8 empty] | 2.18 |  |  | 2.18
10 | Строительство КЛ-10кВ 179 Д-94 | [14 empty] | 0.72 |  |  |  | 0.72 |  |  |  | 1.27 | [7 empty] | 1.27
8 | Энергоснабжение ул.Некрасова в г.Алексин Тульской области | [15 empty] | 0,800/0,250 |  |  | 0,800/0,250 | [8 empty] | 1.92 |  |  | 1.92
11 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | [17 empty] | 15,370/3.260 | 15,370/3.260 | 2.88 |  |  | 14.91 |  | 17.2 | 17.22 |  | 15.41 |  |  | 67.62
3 | Замена силовых трансформаторов | [19 empty] | 1.35 |  |  | 2.05 |  | 1.3 | 1.8 |  | 1.67 |  |  | 8.17
1 | Замена силовых трансформаторов | [19 empty] | 1.35 |  |  | 2.05 |  | 1.3 | 1.8 |  | 1.67 |  |  | 8.17
4 | Приобретение спецтехники | [19 empty] | 10.08 |  |  | 7.14 |  | 3.98 | 5.39 |  | 13.32 |  |  | 39.91
1 | Приобретение спецтехники | [19 empty] | 10.08 |  |  | 7.14 |  | 3.98 | 5.39 |  | 13.32 |  |  | 39.91
5 | Приобретение станков | [19 empty] | 0.1 |  |  | 0.34 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.33 |  |  | 1.33
1 | Приобретение станков | [19 empty] | 0.1 |  |  | 0.34 |  | 0.34 | 0.22 |  | 0.33 |  |  | 1.33
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## 1.4
Приложение № 1.4 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю Генеральный директор АО "АЭСК"
Конушкин И.Б.
(подпись)
"16" июля 2018 г.
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [2018] | [9 empty] | Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план *** | скорректи- рованный объем **** | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по результа- там закупоч- ных процедур | план *** | скорректи- рованный объем
… | ВСЕГО: |  | 33.11 | 33.11 | 1.01 | 4.56 | 11.26 | 9.08 | 11.51 | 9.72 | 9.33 | 9.75 | 19.47 | 0 | 0 |  | -1.9984e-15 | 2,230/1,410 | 2,950/1,410
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2.48 | 1.08 | 0.4 | 0.07 | 1.02 | 0.58 | 0.97 | 0.37 | 0.09 | 0.06 | 0.43 | -1.4 | -56.4516 |  | -1.4 | 0,500/1,09 | 0,500/1,09
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2.48 | 1.08 | 0.4 | 0.07 | 1.02 | 0.58 | 0.97 | 0.37 | 0.09 | 0.06 | 0.43 | -1.4 | -56.4516 |  | -1.4 | 0,500/1,09 | 0,500/1,09
1 | Реконструкция ЛЭП-10 фидер 174д-23 (141д-23) |  | 1.13 | 0.84 | 0.1 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.27 | -0.29 | -25.6637 |  | -0.29 | 0.5 | 0.5
2 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" |  | 1.35 | 0.24 | 0.3 | 0 | 0.52 | 0.08 | 0.52 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | -1.11 | -82.2222 |  | -1.11 | 1.09 | 1.09
2 | Новое строительство |  | 20.03 | 22.5 | 0.61 | 4.49 | 8.5 | 8.5 | 8.87 | 6.96 | 2.05 | 2.55 | 9.51 | 2.47 | 12.3315 |  | 2.47 | 1,730/0,320 | 2,450/0,320
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 20.03 | 22.5 | 0.61 | 4.49 | 8.5 | 8.5 | 8.87 | 6.96 | 2.05 | 2.55 | 9.51 | 2.47 | 12.3315 |  | 2.47 | 1,730/0,320 | 2,450/0,320
1 | Энергоснабжение дер. Ковша в г.Алексин Тульской области |  | 5.1 | 3.57 | 0.4 | 0.11 | 1.7 | 1.7 | 1.66 | 0.7 | 1.34 | 1.06 | 1.76 | -1.53 | -30 |  | -1.53 | 1,080/0,160 | 1,080/0,160
2 | Энергоснабжение ул.Жаличня в г.Алексин Тульской области |  | 3.57 | 2.75 | 0.21 | 0.11 | 1.3 | 1.3 | 1.47 | 0.7 | 0.59 | 0.64 | 1.34 | -0.82 | -22.9692 |  | -0.82 | 0,650/0,160 | 0,650/0,160
3 | Строительство КЛ-10кВ 179 Д-94 |  | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.45 | 1.27 | 1.27 | 0 |  | 1.27 | 0 | 0.72 | новое строительство
4 | Энергоснабжение МКР "Петровский" |  | 11.36 | 14.91 | 0 | 4.27 | 5.5 | 5.5 | 5.74 | 4.74 | 0.12 | 0.4 | 5.14 | 3.55 | 31.25 |  | 3.55
3 | Замена силовых трансформаторов |  | 3.38 | 2.05 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0.44 | 2.05 | 1.2 | 0 | 2.05 | -1.33 | -39.3491 |  | -1.33
1 | Замена силовых трансформаторов |  | 3.38 | 2.05 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0.44 | 2.05 | 1.2 | 0 | 2.05 | -1.33 | -39.3491 |  | -1.33
4 | Приобретение спецтехники |  | 6.91 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 5.99 | 7.14 | 7.14 | 0.23 | 3.3285 |  | 0.23
1 | Приобретение спецтехники |  | 6.91 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 5.99 | 7.14 | 7.14 | 0.23 | 3.3285 |  | 0.23
5 | Приобретение станков |  | 0.31 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0.03 | 9.6774 |  | 0.03
1 | Приобретение станков |  | 0.31 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0.03 | 9.6774 |  | 0.03
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 2.2
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Краткое описание инвестиционной программы
[11 empty] | АО "Алексинская электросетевая компания" | [15 empty] | Утверждаю Генеральный директор АО"АЭСК"
Конушкин И.Б.
[14 empty] | 2017-2021 гг. | [14 empty] | (подпись)
[28 empty] | " |  | 16 |  | " |  | июля |  |  | 20 | 18 |  | года
М.П.
№ п/п |  |  |  | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта | [6 empty] | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
[6 empty] | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км |  | год начала строи- тельства |  | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) |  | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | решаемые задачи * | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) |  |  |  |  | доходность |  |  |  |  | срок окупаемости
[31 empty] | NPV, млн. рублей |  |  |  | IRR, % | простой |  |  | дискон- тиро- ванный
1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП |  |  | Тульская область | Алексин |  |  | 1.63 |  | 2017 |  | 2017 | - |  | - | - | - |  |  | 2.38 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
2 | Реконструкция ЛЭП-10 фидер 174д-23 (141 д-23) |  |  | Тульская область | Алексин |  |  | 0.5 |  | 2018 |  | 2018 | - |  | - | - | - |  |  | 0.84 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
3 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-39 |  |  | Тульская область | Алексин |  |  |  |  | 2020 |  | 2020 | - |  | - | - | - |  |  | 9.63 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
4 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86 |  |  | Тульская область | Алексин |  |  |  |  | 2017 |  | 2017 | - |  | - | - | - |  |  | 4.83 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
5 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-12 |  |  | Тульская область | Алексин |  |  |  |  | 2019 |  | 2019 | - |  | - | - | - |  |  | 5.08 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
6 | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области |  |  | Тульская область | Алексин | 0.5 |  | 1.8 |  | 2017 |  | 2017 | - |  | - | - | - |  |  | 5.13 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
7 | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области |  |  | Тульская область | Алексин | 0.4 |  | 0.695 |  | 2017 |  | 2017 | - |  | - | - | - |  |  | 2.22 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
8 | Энергоснабжение дер. Ковша в г.Алексин Тульской области |  |  | Тульская область | Алексин | 0.16 |  | 1.08 |  | 2018 |  | 2018 | - |  | - | - | - |  |  | 3.57 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
9 | Энергоснабжение ул.Жаличня в г.Алексин Тульской области |  |  | Тульская область | Алексин | 0.16 |  | 0.65 |  | 2018 |  | 2018 | - |  | - | - | - |  |  | 2.75 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
10 | Энергоснабжение пос.Колосово в г.Алексин Тульской области |  |  | Тульская область | Алексин | 0.25 |  | 0.88 |  | 2019 |  | 2019 | - |  | - | - | - |  |  | 3.14 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
11 | Энергоснабжение ул.Смирнова в г.Алексин Тульской области |  |  | Тульская область | Алексин | 0.25 |  | 0.58 |  | 2021 |  | 2021 | - |  | - | - | - |  |  | 2.55 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
12 | Энергоснабжение ул.Рыбная в г.Алексин Тульской области |  |  | Тульская область | Алексин | 0.25 |  | 0.555 |  | 2020 |  | 2020 | - |  | - | - | - |  |  | 1.92 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
13 | Энергоснабжение ул.Некрасова от дома 1 до дома 52 в г.Алексин Тульской области |  |  | Тульская область | Алексин | 0.25 |  | 0.8 |  | 2019 |  | 2019 | - |  | - | - | - |  |  | 3.62 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
13 | Энергоснабжение ул.Некрасова в г.Алексин Тульской области |  |  | Тульская область | Алексин | 0.16 |  | 0.18 |  | 2021 |  | 2021 | - |  | - | - | - |  |  | 1.92 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
15 | Энергоснабжение пер.8-го Марта в г.Алексин Тульской области |  |  | Тульская область | Алексин | 0.25 |  | 0.18 |  | 2021 |  | 2021 | - |  | - | - | - |  |  | 2.18 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
16 | Строительство КЛ-10 кВ 179-Д-94 |  |  | Тульская область | Алексин |  |  | 0.72 |  | 2018 |  | 2018 | [7 empty] | 1.27 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
16 | Энергоснабжение МКР "Петровский" |  |  | Тульская область | Алексин | 3.26 |  | 15.37 |  | 2017 |  | 2021 | - |  | - | - | - |  |  | 67.62 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
17 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" |  |  | Тульская область | Алексин | 1.09 |  | 0.9 |  | 2017 |  | 2018 | - |  | - | - | - |  |  | 2.71 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
9 | Замена силовых трансформаторов |  |  | Тульская область | Алексин |  |  |  |  | 2017 |  | 2021 | + |  | - | - | - |  |  | 8.17 |  |  |  | Снижение технологических потерь, обеспечение надежности и качества электроснабжения
20 | Приобретение спецтехники |  |  | Тульская область | Алексин |  |  |  |  | 2017 |  | 2021 | + |  | - | - | - |  |  | 39.91 |  |  |  | обновление спецтехники
21 | Приобретение станков |  |  | Тульская область | Алексин |  |  |  |  | 2017 |  | 2021 | + |  | - | - | - |  |  | 1.33 |  |  |  | обновление станков
| Итого: |  |  |  |  | 6.98 |  | 26.52 | [11 empty] | 172.77
|  | * | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона).
|  | ** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
|  | *** | В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
|  | **** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## 3.1
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010г. №114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор АО "АЭСК"
Конушкин И.Б.
(подпись)
" 16" июля 2018г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта G_RM13 |  | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фидер 30д-108-АХПП
по состоянию на | 2016-03-01
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2017 |  | январь 2017
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | февраль 2017 |  | февраль 2017
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | февраль 2017 |  | июнь 2017
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2017 |  | июнь 2017
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2017 |  | март 2017
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | июнь 2017 |  | июнь 2017
3.2. | Поставка основного оборудования | апрель 2017 |  | май 2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | июнь 2017 | май 2017 | сентябрь 2017
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2017 | август 2017 | сентябрь 2017
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2017 | август 2017 | октябрь 2017
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017 | август 2017 | октябрь 2017
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017 | август 2017 | декабрь 2017
Наименование инвестиционного проекта G_RM14 |  | Реконструкция ЛЭП-10 фидер 174д-23 (141 д-23)
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2018 |  | январь 2018
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2018 |  | январь 2018
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | февраль 2018 |  | февраль 2018
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2018 |  | февраль 2018
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2018 |  | март 2018
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | апрель 2018 |  | май 2018
3.2. | Поставка основного оборудования | апрель 2018 |  | май 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2018 | май 2017 | август 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2018 | август 2017 | декабрь 2018
Наименование инвестиционного проекта G_RM15 |  | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-39
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2020 |  | январь 2020
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2020 |  | январь 2020
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | февраль 2020 |  | март 2020
1.6. | Разработка рабочей документации | март 2020 | март 2020 | март 2020
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2020 |  | март 2020
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | март 2020 |  | май 2020
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2020 | май 2017 | август 2020
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | сентябрь 2020
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2020 | октябрь 2020 | октябрь 2020
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2020 | август 2017 | октябрь 2020
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2020 | ноябрь 2020 | ноябрь 2020
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2020 | ноябрь 2020 | ноябрь 2020
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2020 | август 2017 | декабрь 2020
Наименование инвестиционного проекта G_RM16 |  | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-86
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2017 |  | январь 2017
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | февраль 2017 |  | февраль 2017
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | февраль 2017 |  | май 2017
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2017 | март 2017 | май 2017
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2017 |  | март 2017
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | июль 2017 |  | сентябрь 2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | сентябрь 2017 | май 2017 | октябрь 2017
3.4. | Пусконаладочные работы | октябрь 2017 | сентябрь 2017 | сентябрь 2017
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2017 | октябрь 2017 | октябрь 2017
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017 | октябрь 2017 | октябрь 2017
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017 | август 2017 | декабрь 2017
Наименование инвестиционного проекта G_RM17 |  | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-12
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2019 |  | январь 2019
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2019 |  | январь 2019
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | февраль 2019 |  | март 2019
1.6. | Разработка рабочей документации | март 2019 | март 2017 | март 2019
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2019 |  | март 2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | март 2019 |  | май 2019
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2019 | май 2017 | август 2019
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2019 | сентябрь 2017 | сентябрь 2019
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2019 | октябрь 2017 | октябрь 2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2019 | октябрь 2017 | октябрь 2019
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2019 | ноябрь 2017 | ноябрь 2019
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2019 | ноябрь 2017 | ноябрь 2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2019 | август 2017 | декабрь 2019
Наименование инвестиционного проекта G_RM12 |  | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2017 |  | январь 2017
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | февраль 2017 | март 2018 | февраль 2017
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | июль 2017 | март 2018 | июль 2017
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2017 |  | июль 2017
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | август 2017 |  | октябрь 2017
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | сентябрь 2017 |  | сентябрь 2017
3.2. | Поставка основного оборудования | сентябрь 2017 |  | сентябрь 2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | сентябрь 2017 | май 2017 | сентябрь 2017
3.4. | Пусконаладочные работы | октябрь 2017 | август 2017 | октябрь 2017
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2017 | август 2017 | октябрь 2017
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017 | август 2017 | октябрь 2017
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | октябрь 2017 | октябрь 2018 | октябрь 2017
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2017 | ноябрь 2018 | ноябрь 2017
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017 | август 2017 | декабрь 2017
Наименование инвестиционного проекта G_НС01 |  | Энергоснабжение ул.Стопкино в г.Алексин Тульской области
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2017 |  | январь 2017
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | февраль 2017 |  | февраль 2017
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | февраль 2017 |  | май 2017
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2017 |  | май 2017
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | август 2017 |  | сентябрь 2017
3.2. | Поставка основного оборудования | август 2017 |  | август 2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | сентябрь 2017 | май 2017 | сентябрь 2017
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2017 | сентябрь 2017 | сентябрь 2017
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2017 | октябрь 2017 | октябрь 2017
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017 | октябрь 2017 | октябрь 2017
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017 | август 2017 | декабрь 2017
Наименование инвестиционного проекта G_НС09 |  | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2017 |  | январь 2017
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | февраль 2017 |  | февраль 2017
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | май 2017 |  | май 2017
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2017 |  | май 2017
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | июнь 2017 |  | июль 2017
3.2. | Поставка основного оборудования | июль 2017 |  | июль 2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017 | май 2017 | июль 2017
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017 | сентябрь 2017 | август 2017
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017 | октябрь 2017 | сентябрь 2017
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2017 | октябрь 2017 | октябрь 2017
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017 | август 2017 | декабрь 2017
Наименование инвестиционного проекта G_НС02 |  | Энергоснабжение дер. Ковша в г.Алексин Тульской области
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2018 |  | январь 2018
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2018 |  | январь 2018
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | февраль 2018 |  | февраль 2018
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2018 |  | февраль 2018
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2018 |  | март 2018
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2018 |  | май 2018
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | май 2018 |  | май 2018
3.2. | Поставка основного оборудования | февраль 2018 |  | апрель 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2018 | май 2017 | август 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2018 | август 2017 | декабрь 2018
Наименование инвестиционного проекта G_НС05 |  | Энергоснабжение ул.Жаличня в г.Алексин Тульской области
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2018 |  | январь 2018
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2018 |  | январь 2018
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | февраль 2018 |  | февраль 2018
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2018 |  | февраль 2018
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2018 |  | март 2018
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2018 |  | май 2018
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | май 2018 |  | май 2018
3.2. | Поставка основного оборудования | февраль 2018 |  | апрель 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2018 | май 2017 | август 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2018 | ноябрь 2018 | ноябрь 2018
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2018 | август 2017 | декабрь 2018
Наименование инвестиционного проекта G_НС06 |  | Энергоснабжение пос.Колосово в г.Алексин Тульской области
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2019 |  | январь 2019
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2019 |  | январь 2019
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | февраль 2019 |  | февраль 2019
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2019 |  | февраль 2019
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2019 |  | март 2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2019 |  | май 2019
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | май 2019 |  | май 2019
3.2. | Поставка основного оборудования | февраль 2019 |  | апрель 2019
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2019 | май 2017 | август 2019
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2019 | сентябрь 2019 | сентябрь 2019
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2019 | октябрь 2019 | октябрь 2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2019 | октябрь 2019 | октябрь 2019
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2019 | ноябрь 2019 | ноябрь 2019
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2019 | ноябрь 2019 | ноябрь 2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2019 | август 2017 | декабрь 2019
Наименование инвестиционного проекта G_НС07 |  | Энергоснабжение ул.Смирнова в г.Алексин Тульской области
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2021 | январь 2021 | январь 2021
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2021 | январь 2021 | январь 2021
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | февраль 2021 | февраль 2021 | февраль 2021
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2021 | февраль 2021 | февраль 2021
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2021 |  | март 2021
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2021 |  | май 2021
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | май 2021 |  | май 2021
3.2. | Поставка основного оборудования | февраль 2021 |  | апрель 2021
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2021 | май 2017 | август 2021
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2021 | сентябрь 2019 | сентябрь 2021
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2021 | октябрь 2019 | октябрь 2021
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2021 | октябрь 2019 | октябрь 2021
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2021 | ноябрь 2019 | ноябрь 2021
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2021 | ноябрь 2019 | ноябрь 2021
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2021 | август 2017 | декабрь 2021
Наименование инвестиционного проекта G_НС04 |  | Энергоснабжение ул.Рыбная в г.Алексин Тульской области
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2020 |  | январь 2020
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2020 |  | январь 2020
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | февраль 2020 |  | февраль 2020
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2020 |  | февраль 2020
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2020 |  | март 2020
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2020 |  | май 2020
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | май 2020 |  | май 2020
3.2. | Поставка основного оборудования | февраль 2020 |  | апрель 2020
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2020 | май 2017 | август 2020
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | сентябрь 2020
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2020 | октябрь 2020 | октябрь 2020
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2020 | август 2017 | октябрь 2020
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2020 | ноябрь 2020 | ноябрь 2020
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2020 | ноябрь 2020 | ноябрь 2020
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2020 | август 2017 | декабрь 2020
Наименование инвестиционного проекта G_НС03 |  | Энергоснабжение ул.Некрасова в г.Алексин Тульской области
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2021 |  | январь 2021
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2021 |  | январь 2021
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | февраль 2021 |  | февраль 2021
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2021 |  | февраль 2021
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2021 |  | март 2021
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2021 |  | май 2021
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | май 2021 |  | май 2021
3.2. | Поставка основного оборудования | февраль 2021 |  | апрель 2021
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2021 | май 2017 | август 2021
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2021 | сентябрь 2020 | сентябрь 2021
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2021 | октябрь 2020 | октябрь 2021
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2021 | август 2017 | октябрь 2021
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2021 | ноябрь 2020 | ноябрь 2021
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2021 | ноябрь 2020 | ноябрь 2021
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2021 | август 2017 | декабрь 2021
Наименование инвестиционного проекта G_НС12 |  | Энергоснабжение ул. Некрасова от дома 1 до дома 52 в г.Алексин Тульской области
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2019 |  | январь 2019
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | март 2019 |  | март 2019
1.6. | Разработка рабочей документации | апрель 2019 |  | апрель 2019
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | июнь 2019 |  | июнь 2019
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2019 |  | май 2019
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | июнь 2019 | июнь 2019 | июнь 2019
3.2. | Поставка основного оборудования | февраль 2019 |  | апрель 2019
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2019 | май 2017 | июль 2019
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2019 | август 2019 | август 2019
3.5. | Завершение строительства | август 2019 | август 2019 | август 2019
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | август 2019 | август 2019 | август 2019
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | сентябрь 2019 | ноябрь 2019 | сентябрь 2019
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
Наименование инвестиционного проекта G_КЛ01 |  | Строительство КЛ-10кВ 179 Д-94
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | июнь 2018 |  | июнь 2018
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | июнь 2018 |  | июнь 2018
1.6. | Разработка рабочей документации | июнь 2018 |  | июнь 2018
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | август 2018 |  | август 2018
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | август 2018 |  | август 2018
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2018 |  | май 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2018 |  | август 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2018 |  | август 2018
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2018 | октябрь 2019 | сентябрь 2018
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | сентябрь 2018 | октябрь 2019 | сентябрь 2018
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | октябрь 2018 | ноябрь 2019 | октябрь 2018
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2018 | август 2017 | декабрь 2018
Наименование инвестиционного проекта G_НС08 |  | Энергоснабжение пер.8-го Марта в г.Алексин Тульской области
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2021 |  | январь 2021
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2021 |  | январь 2021
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | февраль 2021 |  | февраль 2021
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2021 |  | февраль 2021
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2021 |  | март 2021
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | март 2021 |  | май 2021
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | май 2021 |  | май 2021
3.2. | Поставка основного оборудования | февраль 2021 |  | апрель 2021
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2021 | май 2017 | август 2021
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | сентябрь 2021
3.5. | Завершение строительства | октябрь 2021 | октябрь 2021 | октябрь 2021
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | октябрь 2021 | октябрь 2021 | октябрь 2021
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2021 | ноябрь 2020 | ноябрь 2021
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2021 | ноябрь 2020 | ноябрь 2021
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2021 | август 2017 | декабрь 2021
Наименование инвестиционного проекта G_НС11 |  | Энергоснабжение МКР "Петровский"
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | январь 2017 |  | январь 2017
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | февраль 2017 | февраль 2017 | февраль 2017
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | июль 2017 |  | июль 2017
1.6. | Разработка рабочей документации | февраль 2017 |  | июль 2017
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | август 2017 | май 2017 | май 2021
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | май 2017 |  | июнь 2017
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП | июнь 2017 | июнь 2021 | июнь 2021
3.2. | Поставка основного оборудования | май 2017 |  | июль 2021
3.3. | Монтаж основного оборудования | сентябрь 2017 | май 2017 | сентябрь 2021
3.4. | Пусконаладочные работы | октябрь 2018 | август 2017 | октябрь 2021
3.5. | Завершение строительства | сентябрь 2017 | август 2017 | октябрь 2021
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | январь 2021 | август 2017 | октябрь 2021
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | ноябрь 2021 | ноябрь 2020 | ноябрь 2021
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ноябрь 2021 | ноябрь 2020 | декабрь 2021
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2021 | август 2017 | декабрь 2021
Наименование инвестиционного проекта G_ТР18 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2017 |  | апрель 2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | апрель 2017 |  | апрель 2017
3.4. | Пусконаладочные работы | май 2017 |  | май 2017
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июнь 2017 |  | декабрь 2017
Наименование инвестиционного проекта G_ТР19 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2019 |  | апрель 2019
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2019 |  | май 2019
3.4. | Пусконаладочные работы | июнь 2019 |  | июнь 2019
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июнь 2019 |  | декабрь 2019
Наименование инвестиционного проекта G_ТР20 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2019 |  | май 2019
3.3. | Монтаж основного оборудования | июнь 2019 |  | июнь 2019
3.4. | Пусконаладочные работы | июль 2019 |  | июль 2019
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | август 2019 |  | декабрь 2019
Наименование инвестиционного проекта G_ТР21 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2017 |  | июнь 2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2017 |  | июль 2017
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2017 |  | август 2017
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2017 |  | декабрь 2017
Наименование инвестиционного проекта G_ТР22 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2017 |  | июль 2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2017 |  | август 2017
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2017 |  | сентябрь 2017
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | октябрь 2017 |  | декабрь 2017
Наименование инвестиционного проекта G_ТР23 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2018 |  | апрель 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | апрель 2018 | июль 2018 | апрель 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | май 2018 | апрель 2018 | май 2018
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июнь 2018 |  | декабрь 2018
Наименование инвестиционного проекта G_ТР24 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2018 |  | апрель 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2018 |  | май 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | июнь 2018 | июнь 2017 | июнь 2018
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июнь 2018 |  | декабрь 2018
Наименование инвестиционного проекта G_ТР25 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2018 |  | апрель 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2018 |  | июнь 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | июнь 2018 | июнь 2017 | июнь 2018
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июнь 2018 |  | декабрь 2018
Наименование инвестиционного проекта G_ТР26 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2018 |  | май 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | июнь 2018 | июнь 2018 | июнь 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | июль 2018 | июнь 2017 | июль 2018
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июль 2018 |  | декабрь 2018
Наименование инвестиционного проекта G_ТР27 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2018 |  | май 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | июнь 2018 | июнь 2018 | июль 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | июль 2018 | июль 2018 | июль 2018
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | август 2018 |  | декабрь 2018
Наименование инвестиционного проекта G_ТР28 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2020 |  | апрель 2020
3.3. | Монтаж основного оборудования | апрель 2020 |  | апрель 2020
3.4. | Пусконаладочные работы | май 2020 | июнь 2017 | май 2020
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июнь 2020 |  | декабрь 2020
Наименование инвестиционного проекта G_ТР29 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2020 |  | апрель 2020
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2020 | июнь 2017 | май 2020
3.4. | Пусконаладочные работы | июнь 2020 | июнь 2017 | июнь 2020
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июль 2020 |  | декабрь 2020
Наименование инвестиционного проекта G_ТР30 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2020 |  | май 2020
3.3. | Монтаж основного оборудования | июнь 2020 | июнь 2017 | июнь 2020
3.4. | Пусконаладочные работы | июль 2020 | июль 2020 | июль 2020
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | август 2020 |  | декабрь 2020
Наименование инвестиционного проекта G_ТР31 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2020 |  | июнь 2020
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2020 | август 2020 | июль2020
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2020 | июнь 2017 | август 2020
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2020 |  | декабрь 2020
Наименование инвестиционного проекта G_ТР32 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2020 |  | июль 2020
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2020 | август 2020 | август 2020
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2020 | июнь 2017 | сентябрь 2020
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | октябрь 2020 |  | декабрь 2020
Наименование инвестиционного проекта G_ТР33 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2020 |  | август 2020
3.3. | Монтаж основного оборудования | сентябрь 2020 | сентябрь 2020 | сентябрь 2020
3.4. | Пусконаладочные работы | октябрь 2020 | июнь 2017 | октябрь 2020
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2020 |  | декабрь 2020
Наименование инвестиционного проекта G_ТР34 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2021 |  | апрель 2021
3.3. | Монтаж основного оборудования | апрель 2021 |  | апрель 2021
3.4. | Пусконаладочные работы | апрель 2021 | июнь 2017 | апрель 2021
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июнь 2021 |  | декабрь 2021
Наименование инвестиционного проекта G_ТР35 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2021 |  | апрель 2021
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2021 |  | май 2021
3.4. | Пусконаладочные работы | июнь 2021 | июнь 2017 | июнь 2021
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июль 2021 |  | декабрь 2021
Наименование инвестиционного проекта G_ТР36 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2021 |  | май 2021
3.3. | Монтаж основного оборудования | июнь 2021 | июнь 2021 | июнь 2021
3.4. | Пусконаладочные работы | июль 2021 | июль 2021 | июль 2021
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | август 2021 |  | декабрь 2021
Наименование инвестиционного проекта G_ТР37 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2018 |  | июнь 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2018 |  | июль 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2018 | октябрь 2018 | август 2018
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2018 |  | декабрь 2018
Наименование инвестиционного проекта G_ТР38 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2019 |  | апрель 2019
3.3. | Монтаж основного оборудования | апрель 2019 | апрель 2019 | апрель 2019
3.4. | Пусконаладочные работы | май 2019 | октябрь 2018 | май 2019
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июнь 2019 |  | декабрь 2019
Наименование инвестиционного проекта G_ТР39 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2019 |  | апрель 2019
3.3. | Монтаж основного оборудования | май 2019 |  | май 2019
3.4. | Пусконаладочные работы | июнь 2019 | октябрь 2018 | июнь 2019
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | июль 2019 |  | декабрь 2019
Наименование инвестиционного проекта G_ТР40 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2021 |  | июнь 2021
3.3. | Монтаж основного оборудования | июль 2021 | октябрь 2018 | июль 2021
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2021 | октябрь 2018 | август 2021
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | сентябрь 2021 |  | декабрь 2021
Наименование инвестиционного проекта G_ТР41 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2021 |  | аиюль 2021
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2021 |  | август 2021
3.4. | Пусконаладочные работы | август 2021 | октябрь 2018 | сентябрь 2021
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | октябрь 2021 |  | декабрь 2021
Наименование инвестиционного проекта G_ТР42 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2018 |  | июль 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | август 2018 |  | сентябрь 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | сентябрь 2018 | сентябрь 2018 | сентябрь 2018
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | октябрь 2018 |  | декабрь 2018
Наименование инвестиционного проекта G_ТР43 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2018 |  | август 2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | сентябрь 2018 |  | сентябрь 2018
3.4. | Пусконаладочные работы | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2018 |  | декабрь 2018
Наименование инвестиционного проекта G_ТР44 |  | Замена силовых трансформаторов
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | январь 2017 |  | август 2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | сентябрь 2017 |  | сентябрь 2017
3.4. | Пусконаладочные работы | октябрь 2017 | октябрь 2018 | октябрь 2017
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | ноябрь 2017 |  | декабрь 2017
Наименование инвестиционного проекта G_45CT |  | Приобретение спецтехники
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2017 | апрель 2017 | февраль 2021
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2017 |  | апрель 2021
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | апрель 2017 |  | декабрь 2021
3.3. | Монтаж основного оборудования
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017 |  | декабрь 2021
Наименование инвестиционного проекта G_46ОБ |  | Приобретение станков
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | январь 2017 | апрель 2017 | февраль 2021
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | март 2017 |  | апрель 2021
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций,трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | апрель 2017 |  | декабрь 2021
3.3. | Монтаж основного оборудования
3.4. | Пусконаладочные работы
3.5. | Завершение строительства
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | декабрь 2017 |  | декабрь 2021

## 4.1
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю Генеральный директор АО "АЭСК"
Конушкин И.Б.
(подпись)
[5 empty] | " |  |  | " | [5 empty] | 20 | 18 | года
М.П.
млн. рублей, без НДС
№ п/п |  | Показатели |  | Год
|  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  | 127.4 |  | 132.7 |  |  | 135.6 |  | 138.7 |  | 142.6
в том числе:
1.1 |  | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) |  | 127.4 |  | 132.7 |  |  | 135.6 |  | 138.7 |  | 142.6
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего |  | 99.83 |  | 103.2 |  |  | 105.8 |  | 107.693 |  | 110.492
1 |  | Материальные расходы, всего |  | 11.89 |  | 12.39 |  |  | 12.67 |  | 12.963 |  | 13.322
в том числе:
1.1 |  | Топливо |  | 4.97 |  | 5.18 |  |  | 5.3 |  | 5.42 |  | 5.57
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты |  | 5.96 |  | 6.21 |  |  | 6.35 |  | 6.5 |  | 6.68
1.3 |  | Покупная электроэнергия |  | 0.96 |  | 1 |  |  | 1.02 |  | 1.043 |  | 1.072
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом страховых взнос. |  | 48.01 |  | 50.17 |  |  | 51.36 |  | 51.74 |  | 52.6
3 |  | Амортизационные отчисления |  | 15.04 |  | 16.14 |  |  | 16.8 |  | 17.59 |  | 18.64
4 |  | Налоги и сборы, всего |  | 2.14 |  | 2.33 |  |  | 2.51 |  | 2.65 |  | 2.74
5 |  | Прочие расходы, всего |  | 22.75 |  | 22.17 |  |  | 22.46 |  | 22.75 |  | 23.19
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств |  | 7.85 |  | 8.18 |  |  | 8.36 |  | 8.55 |  | 8.79
5.3 |  | Платежи по аренде и лизингу |  | 2.9 |  | 3 |  |  | 3.1 |  | 3.2 |  | 3.4
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) |  | 27.57 |  | 29.5 |  |  | 29.8 |  | 31.007 |  | 32.108
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  | 0.19 |  | 0.21 |  |  | 0.22 |  | 0.23 |  | 0.24
1 |  | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств
2 |  | Внереализационные расходы, всего |  | 0.19 |  | 0.21 |  |  | 0.22 |  | 0.23 |  | 0.24
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов
V. |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) |  | 27.76 |  | 29.71 |  |  | 30.02 |  | 31.237 |  | 32.348
VI |  | Налог на прибыль |  | 5.552 |  | 5.942 |  |  | 6.004 |  | 6.2474 |  | 6.4696
VII |  | Чистая прибыль |  | 22.208 |  | 23.768 |  |  | 24.016 |  | 24.9896 |  | 25.8784
VIII |  | Направления использования чистой прибыли |  | 15.1 |  | 15.42 |  |  | 16.08 |  | 16.57 |  | 16.54
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов |  | 3.5 |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5
4 |  | Прочие расходы из прибыли |  | 11.6 |  | 11.92 |  |  | 12.58 |  | 13.07 |  | 13.04
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности |  | -0.8 |  | -0.8 |  |  | -0.9 |  | -0.9 |  | -1
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности |  | -2 |  | -2 |  |  | -2 |  | -2 |  | -2
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI |  | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XII |  | Погашение заемных средств
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления) |  | 15 |  | 15.6 |  |  | 16 |  | 16.4 |  | 16.86
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения |  | 26.64 |  | 28.06 |  |  | 29.38 |  | 30.66 |  | 31.68
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) |  | 141.6 |  | 147.5 |  |  | 150.7 |  | 154.2 |  | 158.46
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |  | 130.272 |  | 134.692 |  |  | 138.684 |  | 141.8104 |  | 144.7816
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  | 11.328 |  | 12.808 |  |  | 12.016 |  | 12.3896 |  | 13.6784
Справочно:
1 |  | EBITDA
2 |  | Долг на конец периода
3 |  | Прогноз тарифов
| * | Заполняется ОГК/ТГК.
|  |  | Финансовый директор АО "АЭСК" | [6 empty] | Толстых Л.И.

## 4.2
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю Генеральный директор АО "АЭСК"
Конушкин И.Б.
(подпись)
[9 empty] | "____"_______________ |  |  |  |  | 20 | 18 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования |  | План по годам (млн. руб. без НДС)
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | Итого
1 |  |  | Собственные средства |  | 26.64 | 28.06 | 29.38 |  |  | 30.66 |  | 31.68 |  | 146.42
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 11.6 | 11.92 | 12.58 |  |  | 13.07 |  | 13.04 |  | 62.21
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  | 11.6 | 11.92 | 12.58 |  |  | 13.07 |  | 13.04 |  | 62.21
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация |  | 15.04 | 16.14 | 16.8 |  |  | 17.59 |  | 18.64 |  | 84.21
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 15.04 | 16.14 | 16.8 |  |  | 17.59 |  | 18.64 |  | 84.21
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования |  | 26.64 | 28.06 | 29.38 |  |  | 30.66 |  | 31.68 |  | 146.42
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  |  |  | Финансовый директор АО "АЭСК" |  |  |  | Толстых Л.И.

## 4.3
Приложение № 4.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2025 года включительно
Утверждаю Генеральный директор АО "АЭСК"
Конушкин И.Б.
(подпись)
[10 empty] | " |  |  | " |  | 20 |  | 18 | года
М.П.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  | Итого
Выручка | 127.4 | 132.7 | 135.6 | 138.7 | 142.6 | 143.2 | 144 |  | 148.03 |  |  |  |  | 152.47 |  | 1264.7
передача электроэнергии | 127.4 | 132.7 | 135.6 | 138.7 | 142.6 | 143.2 | 144 |  | 148.03 |  |  |  |  | 152.47 |  | 1264.7
Прочее | [15 empty] | 0
Себестоимость | 87.83 | 92.21 | 94.8 | 96.693 | 99.492 | 101.68 | 104.22 |  | 106.93 |  |  |  |  | 110.14 |  | 893.995
Прямая себестоимость | 87.83 | 92.21 | 94.8 | 96.693 | 99.492 | 101.68 | 104.22 |  | 106.93 |  |  |  |  | 110.14 |  | 893.995
передача электроэнергии | 87.83 | 92.21 | 94.8 | 96.693 | 99.492 | 101.68 | 104.22 |  | 106.93 |  |  |  |  | 110.14 |  | 893.995
Прочее | [15 empty] | 0
Накладные расходы | [15 empty] | 0
Операционная прибыль | 39.57 | 40.49 | 40.8 | 42.007 | 43.108 | 41.52 | 39.78 |  | 41.1 |  |  |  |  | 42.33 |  | 370.705
Внереализационные расходы | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.28 |  | 2.15
Проценты | [15 empty] | 0
Налог на прибыль | 7.95 | 8.14 | 8.2 | 8.45 | 8.67 | 8.6 | 7.9 |  | 8.17 |  |  |  |  | 8.41 |  | 74.49
Чистая прибыль/убыток | 31.62 | 32.35 | 32.6 | 33.557 | 34.438 | 32.92 | 31.88 |  | 32.93 |  |  |  |  | 33.92 |  | 296.215
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | [15 empty] | 0
0
Операционный денежный поток | [15 empty] | 0
Поступления | [15 empty] | 0
передача электроэнергии | 150.33 | 156.59 | 160 | 163.7 | 168.27 | 168.9 | 169.92 |  | 174.6 |  |  |  |  | 179.91 |  | 1492.22
Прочее | [15 empty] | 0
Выбытия | [15 empty] | 0
Платежи по прямой себестоимости | 103.64 | 108.8 | 111.86 | 114.09 | 117.4 | 119.98 | 122.98 |  | 126.18 |  |  |  |  | 129.96 |  | 1054.89
передача электроэнергии | [15 empty] | 0
Прочее | [15 empty] | 0
Заводские расходы | [15 empty] | 0
Процентные платежи | [15 empty] | 0
Итого операционный денежный поток | 46.69 | 47.79 | 48.14 | 49.61 | 50.87 | 48.92 | 46.94 |  | 48.42 |  |  |  |  | 49.95 |  | 437.33
Инвестиционный денежный поток | [15 empty] | 0
Поступления | [15 empty] | 0
Выбытия | [15 empty] | 0
Итого инвестиционный денежный поток | [15 empty] | 0
Финансовый денежный поток | [15 empty] | 0
Поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Эмиссия акций | [15 empty] | 0
Привлечение кредитов | [15 empty] | 0
Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Погашение кредитов и займов | [15 empty] | 0
Итого финансовый денежный поток | [15 empty] | 0
Итого денежный поток | [15 empty] | 0
Меры господдержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Реструктуризация дефицитных кредитов | [15 empty] | 0
Увеличение капитализации | [15 empty] | 0
Субсидирование процентной ставки (рестр) | [15 empty] | 0
Субсидирование процентной ставки | [15 empty] | 0
Итого денежный поток | 46.69 | 47.79 | 48.14 | 49.61 | 50.87 | 48.92 | 46.94 |  | 48.42 |  |  |  |  | 49.95 |  | 437.33
Нарастающим итогом | [15 empty] | 0
остаток денежных средств на начало периода | [15 empty] | 0
Кредиты на начало | [15 empty] | 0
Кредиты на конец | [15 empty] | 0

## 14 стр.1
Приложение № 14
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 16 | " | июля |  | 20 | 18 | года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования 2018 г.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [7 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
[5 empty] | всего, год N | I кв. | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв.
[5 empty] | план ** | план | план |  | план |  |  | план
| ВСЕГО, |  |  |  | 33.11 | 4.56 | 9.08 |  | 9.72 |  |  | 9.75
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 1.08 | 0.07 | 0.58 |  | 0.37 |  |  | 0.06
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 1.08 | 0.07 | 0.58 |  | 0.37 |  |  | 0.06
1 | Реконструкция ЛЭП-10 фидер 174д-23 (141д-23) |  |  |  | 0.84 | 0.07 | 0.5 |  | 0.22 |  |  | 0.05
2 | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" |  |  |  | 0.24 | 0 | 0.08 |  | 0.15 |  |  | 0.01
2 | Новое строительство |  |  |  | 21.23 | 4.49 | 8.5 |  | 6.96 |  |  | 2.55
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 21.23 | 4.49 | 8.5 |  | 6.96 |  |  | 2.55
1 | Энергоснабжение дер. Ковша в г.Алексин Тульской области |  |  |  | 3.57 | 0.11 | 1.7 |  | 0.7 |  |  | 1.06
2 | Энергоснабжение ул.Жаличня в г.Алексин Тульской области |  |  |  | 2.75 | 0.11 | 1.3 |  | 0.7 |  |  | 0.64
3 | Строительство КЛ-10 кВ 179-Д-94 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.82 |  |  | 0.45
4 | Энергоснабжение МКР "Петровский" |  |  |  | 14.91 | 4.27 | 5.5 |  | 4.74 |  |  | 0.4
3 | Замена силовых трансформаторов |  |  |  | 2.05 | 0 | 0 |  | 2.05 |  |  | 0
4 | Приобретение спецтехники |  |  |  | 7.14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7.14
5 | Приобретение станков |  |  |  | 0.34 | 0 | 0 |  | 0.34 |  |  | 0
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## 14 стр.2
Источники финансирования инвестиционной программы на год 2018, млн. рублей
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования | [8 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план ** |  | план |  | план |  | план |  | план
1 |  | Собственные средства | 28.06 |  | 3.86 |  | 7.7 |  | 8.24 |  | 8.26
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 11.92 |  | 0 |  | 0 |  | 3.66 |  | 8.26
1.1.1 |  | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 |  | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2 |  | Амортизация | 16.14 |  | 3.86 |  | 7.7 |  | 4.58 |  | 0
1.3 |  | Возврат НДС
1.4 |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  | Кредиты
2.2 |  | Облигационные займы
2.3 |  | Займы организаций
2.4 |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  | Прочие привлеченные средства
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в году 2018
№ № |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [8 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * | [8 empty] | план *
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [8 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. 2018 г. | II кв. 2018 г. |  | III кв. 2018 г. |  | IV кв. 2018 г. |  | 2018 |  | I кв. 2018г. | II кв. 2018 г. | III кв. 2018 г. | IV кв. 2018 г. | 2018
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 |  | 2,950/1,410 |  | 2,950/1,410 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,500/1,09 |  | 0,500/1,09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,500/1,09 |  | 0,500/1,09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Энергоснабжение ул.Энгельса в г.Алексин Тульской области | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Реконструкция КЛ-10кВ "Алексинская ТЭЦ-подстанция 40 фидер 8" | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.09 |  | 1.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Новое строительство | 0 | 0 |  | 0 |  | 2,450/0,320 |  | 2,495/0,900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2,1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 |  | 0 |  | 2,450/0,320 |  | 2,495/0,900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Энергоснабжение дер. Ковша в г.Алексин Тульской области | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,080/0,160 |  | 1,800/0,500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Энергоснабжение ул.Жаличня г.Алексин Тульской области | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,650/0,160 |  | 0,695/0,400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Строительство КЛ-10 кВ 179-Д-94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.