## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Алексинская электросетевая компания" за 1 квартал 2019 г., млн. рублей с НДС
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  | 14 |  | " |  | мая | 20 | 19 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 0.37027 | 40.1323 | 2.4298 | 4.94 | 2.4298 | 9.71 | 0 | 20.9659 | 0 | 4.5164 | 0 | 0.96512 | 0.96512 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 5.169 | 0 | 0.15 | 0 | 2.21 | 0 | 2.76 | 0 | 0.049016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 5.169 | 0 | 0.15 | 0 | 2.21 | 0 | 2.76 | 0 | 0.049016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169
1.1.5 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-12 |  |  |  |  | 5.169 | 0 | 0.15 | 0 | 2.21 |  | 2.76 |  | 0.049016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169
2 | Новое строительство |  |  |  | 0.37027 | 26.0089 | 0.17485 | 4.49 | 0.17485 | 7.2 | 0 | 10.52 | 0 | 3.7989 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0.37027 | 26.0089 | 0.17485 | 4.49 | 0.17485 | 7.2 | 0 | 10.52 | 0 | 3.7989 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Энергоснабжение пос. Колосово в г.Алексин Тульской области |  |  |  |  | 3.1909 | 0.03571 | 0.11 | 0.03571 | 1.7 |  | 1.08 |  | 0.30094 |  | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 3.1552
2.1.6 | Энергоснабжение ул.Некрасова от дома 1 до дома 52 в г.Алексин Тульской области |  |  |  |  | 3.6865 | 0.0354 | 0.11 | 0.0354 | 0.7 |  | 2.24 |  | 0.63646 |  | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 3.6511
2.1.12 | Энергоснабжение МКР "Петровский" |  |  |  | 0.37027 | 19.1315 | 0.095339 | 4.27 | 0.095339 | 4.8 |  | 7.2 |  | 2.8615 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | Строительство ТП-10/0,4кВ в г. Алексин, ул. Тургенева |  |  |  |  | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0084 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.007 | 0.007 | 0 | 0
3. | Замена силовых трансформаторов |  |  |  |  | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3189 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Приобретение спецтехники |  |  |  |  | 7.2884 | 1.6906 | 0.3 | 1.6906 | 0.3 |  | 6.02 |  | 0.66843 |  | 0.67437 | 0.67437 | 0 | 0 | 5.5979
5. | Приобретение станков |  |  |  |  | 0.34698 | 0.56435 | 0 | 0.56435 | 0 |  | 0.34698 |  | 0 |  | 0.22375 | 0.22375 | 0 | 0 | -0.21738
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по АО "Алексинская электросетевая компания" за 1 квартал 2019 г.
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  | 14 |  | " | мая |  |  | 20 | 19 | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
|  | Всего: | 40.1323 | 1.11 | 6.25 | 32.1723 | 0.6 | 2.4298 | 0.1732 | 0 | 2.2549 | 0.0016487 | [5 empty] | 0.96512 | 0.067 | 0 | 0.89812 | 0 | [7 empty] | 0.5 | [9 empty] | 1.68
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.91 | 0 | 0.86 | 4.139 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.91 | 0 | 0.86 | 4.139 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
1.1.5 |  | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-12 | 5.169 | 0 | 0.86 | 4.139 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20 | 2:ТМГ-400КВА
2 |  | Новое строительство | 26.0089 | 1.11 | 5.39 | 19.0789 | 0.43 | 0.17485 | 0.1732 | 0 | 0 | 0.0016487 | [5 empty] | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.5 | [9 empty] | 1.68
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 26.0089 | 1.11 | 5.39 | 19.0789 | 0.43 | 0.17485 | 0.1732 | 0 | 0 | 0.0016487 | [5 empty] | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.5 | [9 empty] | 1.68
2.1.5 |  | Энергоснабжение пос. Колосово в г.Алексин Тульской области | 3.1909 | 0.15 | 0.97 | 1.9209 | 0.15 | 0.03571 | 0.0354 | 0 | 0 | 0.00031 | [5 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20 | 1:250 КВА | 0.25 | 219 | 15 |  |  |  |  | жб |  | СИП-2 | 0.88
2.1.6 |  | Энергоснабжение ул.Некрасова от дома 1 до дома 52 в г.Алексин Тульской области | 3.6865 | 0.11 | 0.88 | 2.4365 | 0.26 | 0.0354 | 0.0354 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2019 | 20 | 1:250 КВА | 0.25 | 2019 | 15 |  |  |  |  | жб |  | АСБл-10 | 0.8
2.1.12 |  | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 19.1315 | 0.85 | 3.54 | 14.7215 | 0.02 | 0.095339 | 0.094 | 0 | 0 | 0.0013387 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 |  | Строительство ТП-10/0,4кВ в г. Алексин, ул. Тургенева | 0 |  |  |  |  | 0.0084 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0
3 |  | Замена силовых трансформаторов | 1.3189 |  |  | 1.3189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Приобретение спецтехники | 7.2884 |  |  | 7.2884 |  | 1.6906 | 0 | 0 | 1.6906 | 0 | [5 empty] | 0.67437 | 0 | 0 | 0.67437 | 0
5 |  | Приобретение станков | 0.34698 |  |  | 0.34698 |  | 0.56435 | 0 | 0 | 0.56435 | 0 | [5 empty] | 0.22375 | 0 | 0 | 0.22375 | 0
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально) 1 кв-л 2019 г.
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[14 empty] | " |  | 14 |  | " | мая | 20 | 19 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [13 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 30.7419 | 1.3514 | 3.4413 | 1.3514 |  | 7.4163 | 0 | 16.7962 | 0 | 3.0882 | 0
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 11.9778 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8895 | 0 | 3.0882 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 18.7642 | 1.3514 | 3.4413 | 1.3514 |  | 7.4163 | 0 | 7.9066 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 18299.0952
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС | 6.6887 | 0.40396 | 0.82333 | 0.40396 |  | 1.6183 | 0 | 3.4943 | 0 | 0.75273 | 0
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга | 2.7016 | 0.67437 | 0.67541 | 0.67437 |  | 0.67541 | 0 | 0.67541 | 0 | 0.67541 | 0
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 40.1323 | 2.4298 | 4.94 | 2.4298 |  | 9.71 | 0 | 20.9659 | 0 | 4.5164 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год. |  |  |  |  | 2.4298

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 1 кв-л 2019 год
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[20 empty] | " | 14 |  | " | мая |  |  | 20 | 19 |  | года
М.П.
№ п/п |  |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2019 | I кв. |  | II кв. |  |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2019
|  |  | ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 1,680/0,500 | 1,680/0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1 |  |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.5 |  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  |  | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 1,680/0,500 | 1,680/0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.1 |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 1,680/0,500 | 1,680/0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.5 |  |  | Энергоснабжение пос. Колосово в г.Алексин Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0,880/0,250 | 0,880/0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.16 |  |  | Энергоснабжение ул.Некрасова от дома 1 до дома 52 в г.Алексин Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0,800/0,250 | 0,800/0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 2.1.12 |  | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 2.1.13 |  | Строительство ТП-10/0,4кВ в г. Алексин, ул. Тургенева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[17 empty] | " | 14 |  | " | мая | 20 | 19 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | 1 кв-л
по состоянию на |  |  |  | 01 |  | 4 | 2019
№ пункта укрупненного сетевого графика |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | план |  | факт
[8 empty] | начало | окончание | начало | окончание
ВСЕГО:
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.5 |  | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-12 | [5 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.5 |  | Энергоснабжение пос. Колосово в г.Алексин Тульской области | [5 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2018-08-30
2.1.6 |  | Энергоснабжение ул.Некрасова от дома 1 до дома 52 в г.Алексин Тульской области | [5 empty] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2018-10-17
| 2.1.12 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | [5 empty] | 2017-02-01 | 2021-12-31 | 2017-02-01
2.1.13 |  | Строительство ТП-10/0,4кВ в г. Алексин, ул. Тургенева | [7 empty] | 2019-02-01
|  | * | Заполняется согласно приложению 3.2.
9

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 1 | квартал | 2019 |  | года/ | [5 empty] | год]
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[11 empty] | " |  | 14 |  |  | " | мая |  | 20 | 19 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [6 empty] | на конец года/за год
1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 52204
| Чистая прибыль | [5 empty] | 6146
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
освоение инвестпрограммы
EBITDA
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 18965
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 13174
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 0
| Собственный капитал | [5 empty] | 290313
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 23323
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 23323
[5 empty] | по строительству |  | 381
[5 empty] | по ремонтам |  | 293 | [15 empty] | 4.94
[5 empty] | по поставкам топлива |  | 502
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 33443.3952
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 2429.7787
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта за 1 квартал 2019г. (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | 14 | " | мая |  | 20 |  | 19 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, КЛ км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
| ВСЕГО: | 0.5 |  | 1.68
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 |  | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 |  | 0
1.1.5 | Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-12 | 0 |  | 0 | 2019 | 2019 | - |  | - |  |  |  | - |  | -
2 | Новое строительство | 0.5 |  | 1.68
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.5 |  | 1.68
2.1.5 | Энергоснабжение пос. Колосово в г.Алексин Тульской области | 0.25 |  | 0.88 | 2019 | 2019 | + |  | - |  |  |  | + |  | -
2.1.6 | Энергоснабжение ул.Некрасова от дома 1 до дома 52 в г.Алексин Тульской области | 0.25 |  | 0.8 | 2019 | 2019 | + |  | - |  |  |  | + |  | -
2.1.12 | Энергоснабжение МКР "Петровский" | 0 |  | 0 | 2017 | 2021 | + - |  | - |  |  |  | + |  | +
2.1.13 | Строительство ТП-10/0,4кВ в г. Алексин, ул. Тургенева | 0 |  | 0 |  |  | - |  | - |  |  |  | + |  | -