## 1. паспорт местоположение
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Алексинская электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_НС04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10кВ протяженностью 0,04км) и строительство двух кабельных линий 10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627км)».
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением № 1 Приказа Минэнерго РФ от 05.05.2016 № 380) | Усиление существующей электричекой сети; Замещение (обновление) электрической сети; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тульская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МО г. Алексин
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не имеются
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | да
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель увеличения протяженности линии электропередачи ∆L_лэп10 = 4,627 км; Показатель замены силовых трансформаторов Pз_тр10 = 0,1 МВА; Показатель замены линий электропередач для 0,4кВ и 10кВ Lз_лэп0,4 = 0,12 км и Lз_лэп10 = 0,04 км; Показатель замены выключателей для 0,4кВ и 10кВ Bз0,4 = 5 шт. и Bз10 = 4 шт.; Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ∆Πsaidi = -0,0018; Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ∆Πsaifi = -0,0003.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не содержится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Не содержится
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 0,07 МВт
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн руб с НДС | 27.2867
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн руб без НДС | 22.7389

## 2. паспорт ТП
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Алексинская электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_НС04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10кВ протяженностью 0,04км) и строительство двух кабельных линий 10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627км)».
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Алексинская электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_НС04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10кВ протяженностью 0,04км) и строительство двух кабельных линий 10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627км)».
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нд | ТП-51 | Трансформатор силовой масляный | нд | ТМГ | нд | Т-1 | нд | 2022 | нд | нд | 10 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд
2 | нд | ТП-51 | Камеры РУ-10 кВ | нд | КСО-298 | нд | РУ-10 кВ | нд | 2022 | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | нд | ТП-51 | Панели РУ-0,4 кВ | нд | ЩО-70 | нд | РУ-0,4 кВ | нд | 2022 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Алексинская электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_НС04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10кВ протяженностью 0,04км) и строительство двух кабельных линий 10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627км)».
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[7 empty] | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | нд | фидер 51д-157 | нд | фидер 51д-157 | нд | 10 | нд | 10 | нд | нд | 1 | нд | АСБл-10 3х150 | нд | КЛ | нд | 3.277 | нд | нд | нд | нд | КЛ | нд | нд | нд | нд
2 | нд | фидер 51д-200 | нд | фидер 51д-200 | нд | 10 | нд | 10 | нд | нд | 1 | нд | АСБл-10 3х150 | нд | КЛ | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | КЛ | нд | нд | нд | нд
3 | нд | фидер 51д-26 | нд | фидер 51д-26 | нд | 10 | нд | 10 | нд | нд | 1 | нд | АСБл-10 3х120 | нд | КЛ | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | КЛ | нд | нд | нд | нд
5 | нд | фидер Н1 | нд | фидер Н1 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | нд | 1 | нд | АВБбШв 4х50 | нд | КЛ | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | КЛ | нд | нд | нд | нд
6 | нд | фидер Н2 | нд | фидер Н2 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | нд | 1 | нд | АВБбШв 4х50 | нд | КЛ | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | КЛ | нд | нд | нд | нд
7 | нд | фидер Н3 | нд | фидер Н3 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | нд | 1 | нд | АВБбШв 4х50 | нд | КЛ | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | КЛ | нд | нд | нд | нд
8 | нд | фидер Н4 | нд | фидер Н4 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | нд | 1 | нд | АВБбШв 4х50 | нд | КЛ | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | КЛ | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Алексинская электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_НС04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10кВ протяженностью 0,04км) и строительство двух кабельных линий 10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627км)».
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | усиление электрической сети; обновление электрической сети; повышение надежности электроснабжения потребителей.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство новых КЛ-10, 0,4 кВ; Строительство новой БКТП
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство питающей кабельной линии КЛ-10кВ с её врезкой в существующую ВЛ-10кВ до строящейся БКТП 10/0,4кВ; • Строительство воздушных линий ВЛ-0,4кВ с их врезкой в существующие ВЛ-0,4кВ до строящейся БКТП 10/0,4кВ. • Строительство двух кабельных линий КЛ-10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200, силовым кабелем сечением 3×150мм2, протяженностью 4,627км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проект реализуется в период 2022-2024г.г. в 3 этапа: 1 этап: 2022г. – строительство БКТП; 2этап: 2023г. – строительство двух КЛ-10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200, строительство питающей КЛ-10кВ с её врезкой в существующую ВЛ-10кВ до БКТП, строительство ВЛ-0,4кВ от БКТП до существующих ВЛ-0,4кВ; 3 этап: 2024г. - строительство двух КЛ-10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200, строительство питающей КЛ-10кВ с её врезкой в существующую ВЛ-10кВ до БКТП, строительство ВЛ-0,4кВ от БКТП до существующих ВЛ-0,4кВ.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-51, имеет оборудование, полностью выработавшее свой ресурс. Корпус КТП выполнен из металла, который подвергся коррозии, и имеет 100% износ. На сегодняшний день от КТП-150 запитаны следующие потребители электроэнергии: 1) Производственные потребители; 2) Бытовые потребители; Для надёжного снабжения электроэнергией вышеуказанных потребителей, возникла необходимость в строительстве новой трансформаторной подстанции в железобетонном корпусе, укомплектованную современным оборудованием с улучшенными характеристиками. АО «АЭСК» построена распределительная трансформаторная подстанция РТП-200, расположенная по адресу: г. Алексин, ул. Льва Толстого в районе д. 4. Для дальнейшего развития схемы электроснабжения потребителей и уменьшения нагрузки на существующие питающие кабельные линии, которые в свою очередь физически и морально устарели, возникла необходимость в строительстве двух новых кабельных линий 10кВ, которые позволят повысит надежность электроснабжения потребителей.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Алексинская электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_НС04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10кВ протяженностью 0,04км) и строительство двух кабельных линий 10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627км)».
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2020 | фидер 51д-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.0017 | -0.0003 | нд

## 4. паспортбюджет
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Алексинская электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_НС04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10кВ протяженностью 0,04км) и строительство двух кабельных линий 10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627км)».
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Алексинская электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_НС04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10кВ протяженностью 0,04км) и строительство двух кабельных линий 10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627км)».
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  | 0 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | нд
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | нд
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | нд
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  | нд
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | нд
Возникновение прочих расходов, лет после постройки |  | нд
Периодичность расходов, лет |  | нд
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц |  | нд
Рабочий капитал в % от выручки |  | нд
Срок кредита |  | нд
Ставка по кредиту |  | нд
Ставка по кредиту без учета субсидирования |  | нд
Доля заемных средств |  | нд
Ставка дисконтирования на собственный капитал |  | нд
Доля собственных средств |  | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026
Прогноз инфляции |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Кумулятивная инфляция |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Доход, руб. без НДС |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Кредит, руб. |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026
Основной долг на начало периода |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Поступление кредита |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Погашение основного долга |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Начисление процентов |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026
Доход |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Операционные расходы |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Ремонт объекта |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
|  | нд | нд |  | нд | нд | нд
|  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Амортизация |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Проценты |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Прибыль до налогообложения |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Налог на прибыль |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Чистая прибыль |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Амортизация |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Проценты |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Налог на прибыль |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
НДС |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Изменения в рабочем капитале |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Инвестиции |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Изменения финансовых обязательств |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Чистый денежный поток |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Накопленный чистый денежный поток |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Коэффициент дисконтирования |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Внутренняя норма доходности (IRR) |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Срок окупаемости (PBP) |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) |  | нд | нд |  | нд | нд | нд
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Алексинская электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_НС04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10кВ протяженностью 0,04км) и строительство двух кабельных линий 10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627км)».
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 01.2022г. | 02.2022г. |  |  | 01.2022г. | 05.2022г. | 100 | 100 | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | 02.2022г. |  |  | нд | 2021-12-01 | 100 | 100 | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | 04.2022г. |  |  | нд | 05.2022г. | 100 | 100 | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | 04.2022г. |  |  | нд | 05.2022г. | 100 | 100 | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | 04.2022г. |  |  | нд | 05.2022г. | 100 | 100 | нд | нд
1.12. | Организационный этап | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | 05.2022г. | 11.2022г. |  |  | 11.2022г. |  | нд | нд | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | 11.2022г. | 03.2023г. |  |  | 11.2022г. |  | нд | нд | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | 05.2023г. | 12.2023г. |  |  | 09.2022г. |  | нд | нд | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 07.2024г. | 07.2024г. |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 08.2024г. | 08.2024г. |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 09.2024г. | 09.2024г. |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 09.2024г. | 09.2024г. |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Алексинская электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_НС04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10кВ протяженностью 0,04км) и строительство двух кабельных линий 10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627км)».
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | 2022 Год |  |  |  | 2023 Год |  |  |  | 2024 Год |  |  |  | 2025 Год |  |  |  | 2026 Год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | Утвержденный план | Факт | по состоянию на 01.01.2021 года | по состоянию на 01.01.2023 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 27.2867 | 17.3787 | 0 | 0 | 0 | 6.6733 | нд | 6.6733 | нд | 7.454 | нд | 7.454 | нд | 13.1594 | нд | 3.2513 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 27.2867 | 17.3787
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 27.2867 | 17.3787 | 0 | 0 | 0 | 6.6733 | нд | 6.6733 | нд | 7.454 | нд | 7.454 | нд | 13.1594 | нд | 3.2513 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 27.2867 | 17.3787
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 22.7389 | 12.8213 | 0 | 0 | 0 | 5.5611 | нд | 7.2796 | нд | 6.2117 | нд | 5.5417 | нд | 10.9661 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 22.7389 | 12.8213
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.5062 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 1.5062 | нд | 1.2567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 1.5062 | 1.2567
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 3.9765 | 11.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5204 | нд | 0 | нд | 5.5417 | нд | 3.9765 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 3.9765 | 11.0621
2.3 | оборудование | 16.9779 | 0.50102 | 0 | 0 | 0 | 4.0549 | нд | 0.50102 | нд | 6.2117 | нд | 0 | нд | 6.7113 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 16.9779 | 0.50102
2.4 | прочие затраты | 0.27833 | 0.0015289 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0015289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27833 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0.27833 | 0.0015289
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0.1 | 0.16
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 1.116 | 0.045
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0.12 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 4.667 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.127 | нд | 0 | нд | 1.337 | нд | 4.667 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 4.667 | 1.464
3.7 | количество, шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 9 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0.1 | 0.1
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0.12 | 0.12
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 4.667 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.127 | нд | 0 | нд | 1.337 | нд | 4.667 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 4.667 | 1.464
4.7 | количество, шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 9 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд | нд
5.1 | млн рублей (без НДС) | 22.7389 | 6.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.1098 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 21.1098 | 6.057
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0.1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0.1 | 0.16
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
5.5 | км | 4.787 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.127 | нд | 0 | нд | 1.337 | нд | 4.787 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 4.787 | 1.464
5.6 | количество, шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 9 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0
7.5 | количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  |  | 0 | нд |  |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Алексинская электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_НС04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10кВ протяженностью 0,04км) и строительство двух кабельных линий 10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627км)».
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/ подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | АО "АЭСК" | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | 09.2024 | 9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 4.787 | 0 | подрядные работы | подрядные работы на стр-во БКТП | АО "АЭСК" | 5575.055 | сметный расчет | нд | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | 1.Филиаал ПАО Россети Центр и Приволжья Тулэнерго 2.ООО Диммер | 1)5519,30 2)5499,167 | нд | нд | нд | 1)5519,30 2)5499,167 | ООО Диммер | 6599 | 6599 | 26-ЗК | нд | нд | 22.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.04.2022 | нд | нд | 30.09.2022 | нд | нд
1 | АО "АЭСК" | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | 09.2024 | 9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 4.787 | 0 | подрядные работы | подрядные работы н стр-во КЛ | АО "АЭСК" | 5578.3888 | сметный расчет | нд | Открытый запрос котировок | Открытый запрос котировок | нд | 1 | ООО Диммер | 5541.6667 | нд | нд | нд | 5541.6667 | ООО Диммер | 6650 | 6650 | 43-ЗК | нд | нд | 27.06.2023 | 14.07.2023 | 14.07.2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | АО "АЭСК" | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | 09.2024 | 9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12 | 0 | 4.787 | 0 | подрядные работы | стр-во КЛ | АО "АЭСК" | 8291.9083 | сметный расчет | нд | Открытый запрос котировок | закупка у единственного поставщика | нд | 1 | ООО Диммер | 8274.9106 | нд | нд | нд | 8274.9106 | ООО Диммер | 9929.8927 | 9929.8927 | 48-ЕП | нд | нд | нд | нд | нд | пп.42 п.7.1 Положения | нд | нд | нд | нд | 20.06.2024 | нд | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Алексинская электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_НС04
(идентификатор инвестиционного проекта)
«Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10кВ протяженностью 0,04км) и строительство двух кабельных линий 10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627км)».
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | «Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10кВ протяженностью 0,04км) и строительство двух кабельных линий 10кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627км)».
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тульская область, г. Алексин
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,1 МВА
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 27.2867
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 25.3085
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 24.6801
Договор 46 от 11.04.2022 с ООО Диммер на сумму 6599000= с НДС | 6.599
% от сметной стоимости проекта | 24.18%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.599
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 5.4992
Договор 45 от 04.06.2024 с ООО Диммер на сумму 9929892,66 с НДС | 9.9299
% от сметной стоимости проекта | 36.39%
оплачено по договору, млн. руб. | 2
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 0
Договор 94 от 24.07.2023 с ООО Диммер на сумму 6650000,01= с НДС | 6.65
% от сметной стоимости проекта | 24.37%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.65
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 5.5417
Договор 161 от 27.01.2021 с ООО Диммер на сумму 1467218= с НДС | 1.4672
% от сметной стоимости проекта | 5.797%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.4672
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 1.2227
Договор 105 от 19.01.2021 с ООО КЦ ГЕОГАРАНТ на сумму 34000= без НДС | 0.034
% от сметной стоимости проекта | 0.1246%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.034
освоено по договору, млн. руб. без НДС | 0.034
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0.60077
Договор 146 от 30.11.2021г с ООО Завод Энергон на сумму 600773 с НДС | 0.60077
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.60077
освоено по договору, млн. руб. | 0.50064
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.027663
объем заключенного договора в ценах 2022-2023 года с НДС, млн. руб. | 0.027663
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.027663
освоено по договору, млн. руб. | 0.023157
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе
- СМР, % | 0
- поставка основного оборудования, % | 0
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0
% оплаты по объекту(предоплата) | 63.69%
всего оплачено по объекту | 17.3787
% освоения по объекту за отчетный период | 56.38%
всего освоено по объекту | 12.8213
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | нд
- проектно-изыскательские организации | ООО Диммер
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО Диммер
- поставщики основного оборудования | ООО Завод Энергон
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования | нд
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | С
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | нд
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нд
- предписания надзорных органов, | нд
- дефицит источников финансирования и др., | нд
- другое (расшифровать) | нд