## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Алексинская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением правительства Тульской области от 20.09.2023г. №509-р О внесении изменений в распоряжение правительства Тульской области от 14.10.2021г. №523-р
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2024, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 321.4895 | 107.4997 | 213.9898 | 78.0802 | 36.7726 | 16.5813 | 22.0484 | 14.03 | 14.7242 | 19.8341 | 0 | 27.6347 | 0 | 177.2172 | 6.1613 | 20.13%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 29.1315 | 14.8041 | 14.3273 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026596 | 0 | 0%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 90.9591 | 33.4722 | 57.4869 | 9.5936 | 6.6996 | 1 | 3.9996 | 3 | 2.7 | 5.5936 | 0 | 0 | 0 | 50.7873 | 2.6996 | 67.49%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 168.5374 | 40.7977 | 127.7396 | 44.4778 | 15.743 | 1.2513 | 3.7188 | 11.03 | 12.0242 | 14.2405 | 0 | 17.956 | 0 | 111.9966 | 3.4617 | 28.19%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 32.8616 | 18.4257 | 14.436 | 9.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6787 | 0 | 14.436 | 0 | 0%
1 | Тульская область | Г | 321.4895 | 107.4997 | 213.9898 | 78.0802 | 36.7726 | 9.1553 | 22.0484 | 14.03 | 14.7242 | 19.8341 | 0 | 27.6347 | 0 | 177.2172 | 13.5873 | 58.6%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 29.1315 | 14.8041 | 14.3273 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026596 | 0 | 0%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии,всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 29.1315 | 14.8041 | 14.3273 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026596 | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего: | Г | 29.1315 | 14.8041 | 14.3273 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026596 | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство КТП и ЛЭП в г. Алексин для технологического присоединения СТ «Алексинпромстрой» 1,095 МВт (КТП мощностью 0,4 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,061 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 4,255 км ) | M_T01 | 13.1239 | 6.6366 | 6.4873 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026596 | 0 | 0% | арендная плата 2023г.
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в г. Алексин для технологического присоединения СТ «Солнечный» 0,230 МВт (протяженностью 0,519 км) | M_T02 | 1.0598 | 0.5398 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство КТП и ЛЭП в г.Алексин для технологического присоединения СТ «Дружба-2» 0,612 МВт (КТП мощностью 0,16 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,258 км,КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,127 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,954 км) | M_T03 | 10.9779 | 5.6279 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ в г. Алексин для технологического присоединения СТ Шахтер 0,865 МВт (КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,023 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,217 км ) | M_T04 | 3.9699 | 1.9999 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 90.9591 | 33.4722 | 57.4869 | 9.5936 | 6.6996 | 1 | 3.9996 | 3 | 2.7 | 5.5936 | 0 | 0 | 0 | 50.7873 | 2.6996 | 67.49%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 77.1995 | 26.0498 | 51.1497 | 3.2565 | 0.09959 | 0 | 0.09959 | 0 | 0 | 3.2565 | 0 | 0 | 0 | 51.0501 | 0.09959 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 77.1995 | 26.0498 | 51.1497 | 3.2565 | 0.09959 | 0 | 0.09959 | 0 | 0 | 3.2565 | 0 | 0 | 0 | 51.0501 | 0.09959 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-29 | L_РУ01 | 2.2622 | 0 | 2.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2622 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в ТП-137 | L_РУ02 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-24 | L_РУ03 | 5.8498 | 5.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в ТП-43 | L_РУ04 | 7.4912 | 0 | 7.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4912 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-107 | L_РУ05 | 9.2517 | 0 | 9.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2517 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-72 | L_РУ09 | 4.5705 | 0 | 4.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5705 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-33 | L_РУ08 | 2.287 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-121 | L_РУ07 | 4.3879 | 0 | 4.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3879 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-118 | L_РУ10 | 5.3464 | 0 | 5.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3464 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-138 | L_РУ06 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-60 (замена силового трансформатора Т1 мощностью 315 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР01 | 0.56675 | 0.56675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-79 (замена силового трансформатора №2 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) | L_ТР02 | 0.57624 | 0 | 0.57624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57624 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-128 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР03 | 1.7593 | 0 | 1.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7593 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-76 (замена силового трансформатора №1 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР04 | 1.7434 | 0 | 1.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7434 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-77 (замена силового трансформатора №1 мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР05 | 0.62906 | 0 | 0.62906 | 0.62906 | 0.033197 | 0 | 0.033197 | 0 | 0 | 0.62906 | 0 | 0 | 0 | 0.59586 | 0.033197 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 (замена силового трансформатора №1 мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР06 | 0.67942 | 0 | 0.67942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67942 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-14 (замена силового трансформатора №1 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР07 | 0.72738 | 0 | 0.72738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72738 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 (замена силового трансформатора №1 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР08 | 1.4826 | 0 | 1.4826 | 1.4826 | 0.066394 | 0 | 0.066394 | 0 | 0 | 1.4826 | 0 | 0 | 0 | 1.4162 | 0.066394 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 (замена силового трансформатора №2 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР09 | 0.90068 | 0 | 0.90068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90068 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-53 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР10 | 1.4191 | 0 | 1.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4191 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 (замена силового трансформатора №1 мощностью 200 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 200 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР11 | 1.1242 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-138 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР12 | 1.7915 | 0 | 1.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7915 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-91 (замена силового трансформатора №2 мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР13 | 0.57139 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-29 (замена силового трансформатора №1 мощностью 250 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 250 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР14 | 1.1448 | 0 | 1.1448 | 1.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 (замена силового трансформатора мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР15 | 0.57522 | 0.57522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-88 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР16 | 0.78641 | 0.78641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56 (замена силового трансформатора мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА) | L_ТР17 | 0.47851 | 0 | 0.47851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47851 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-151 (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА) | L_ТР18 | 0.47604 | 0.47604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-97 (замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА) | L_ТР19 | 0.47523 | 0 | 0.47523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47523 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27 (замена силового трансформатора мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА) | L_ТР20 | 0.47523 | 0 | 0.47523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47523 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-119 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР21 | 1.2703 | 0 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 0 | 0%
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 13.7596 | 7.4224 | 6.3372 | 6.3372 | 6.6 | 1 | 3.9 | 3 | 2.7 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | -0.26285 | 2.6 | 65%
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего:" | Г | 13.7596 | 7.4224 | 6.3372 | 6.3372 | 6.6 | 1 | 3.9 | 3 | 2.7 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | -0.26285 | 2.6 | 65%
1.2.3.5 | Реконструкция автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | L_УЭ | 13.7596 | 7.4224 | 6.3372 | 6.3372 | 6.6 | 1 | 3.9 | 3 | 2.7 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | -0.26285 | 2.6 | 65% | оплата по факту выполненных работ
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 168.5374 | 40.7977 | 127.7396 | 44.4778 | 15.743 | 1.2513 | 3.7188 | 11.03 | 12.0242 | 14.2405 | 0 | 17.956 | 0 | 111.9966 | 3.4617 | 28.19% | авансовые платежи
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-184 до ТП-138 (протяженностью 0,254 км) | L_КЛ04 | 2.2168 | 2.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-53 до РП-198 (протяженностью 0,754 км) | L_КЛ05 | 5.4066 | 5.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,12км, КЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км) и строительство двух кабельных линий 10 кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627 км) | L_НС04 | 25.2525 | 14.1273 | 11.1252 | 11.1252 | 3.2513 | 1.2513 | 1.2513 | 3.3 | 2 | 3.3 | 0 | 3.2738 | 0 | 7.8738 | -1.3 | -28.56% | авансовые платежи
1.4 | Строительство ТП-40 в г. Алексин, ул. Карла Маркса (ТП мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,25 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,34 км) | L_НС02 | 24.2443 | 0.038 | 24.2063 | 10.781 | 1.455 | 0 | 0.455 | 1.08 | 1 | 4.8505 | 0 | 4.8505 | 0 | 22.7513 | 0.375 | 34.72% | авансовые платежи
1.4 | Строительство ТП-39 в г. Алексин, ул. Пахомова (ТП мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,769 км, КЛ-0,4кВ протяженностью 2,393 км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 1,116 км) | L_НС01 | 35.4609 | 18.9709 | 16.49 | 4.65 | 9.0367 | 0 | 0.0125 | 4.65 | 9.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4533 | 4.3867 | 94.34% | оплата по факту выполненных работ
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-42 до ТП-57 (протяженностью 1,1 км) | L_КЛ01 | 7.575 | 0 | 7.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.575 | 0 | 0%
1.4 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ от ТП-141 до КТП-199 и от КТП-199 до ТП-24 (протяженностью 5,12км) | L_КЛ02 | 20.554 | 0 | 20.554 | 6.7217 | 1.15 | 0 | 1.15 | 2 | 0 | 2.35 | 0 | 2.3717 | 0 | 19.404 | -0.85 | -42.5% | "смещение" авансовых платежей
1.4 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС №183 «Пушкинская» до ТП-113 (протяженностью 7,2 км) | L_КЛ03 | 26.0792 | 0 | 26.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0792 | 0 | 0%
1.4 | Строительство БКТП-150 в г. Алексин, ул. Ломоносова (БКТП мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,89 км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,556 км) | L_НС03 | 14.2341 | 0.038 | 14.1961 | 5.6 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 3.73 | 0 | 13.3461 | 0.85 | 0% | оплата по факту выполненных работ
1.4 | Строительство БКТП-97 в г. Алексин, ул. Шипово (БКТП мощностью 0,16 МВА, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,46 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,06 км) | M_НС05 | 7.5139 | 0 | 7.5139 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 3.73 | 0 | 7.5139 | 0 | 0%
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 32.8616 | 18.4257 | 14.436 | 9.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6787 | 0 | 14.436 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение автоподъемника | L_СТ01 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение двух автомобилей УАЗ | L_СТ02 | 4.0326 | 1.58 | 2.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4526 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ (фермер) | L_СТ03 | 2.266 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ (самосвал) | L_СТ04 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение автомобиля Лада «Ларгус» | L_СТ05 | 2.2624 | 0 | 2.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2624 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение гидровращателя | L_СТ06 | 0.44161 | 0.44161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение компрессора | L_СТ08 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение компьютерного оборудования | N_АРМ | 0.38038 | 0.33805 | 0.042332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042332 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение программного обеспечения отечественного производства для объектов критической инфраструктуры АО «АЭСК» | N_ПО_КИИ | 9.6787 | 0 | 9.6787 | 9.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6787 | 0 | 9.6787 | 0 | 0%