## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Алексинская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением правительства Тульской области от 20.09.2023г. №509-р О внесении изменений в распоряжение правительства Тульской области от 14.10.2021г. №523-р
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2024, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 99.5024 | нд | 227.0083 | 66.5442 | 17.8583 | 12.9845 | 6.6 | 11.8697 | 11.2583 | 9.3333 | 0 | 32.3567 | 0 | нд | 209.15 | -6.9959 | -53.88%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 24.2892 | нд | 23.9 | 11.9417 | 0 | 11.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.9 | -11.9417 | -100%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 29.2135 | нд | 55.3174 | 7.9947 | 6.6 | 0 | 6.6 | 7.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 48.7174 | -1.3947 | 0%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 30.6449 | нд | 126.6743 | 37.0706 | 11.2583 | 1.0428 | 0 | 3.875 | 11.2583 | 9.3333 | 0 | 22.8195 | 0 | нд | 115.416 | 6.3405 | 608%
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 15.3547 | нд | 21.1166 | 9.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5372 | 0 | нд | 21.1166 | 0 | 0%
1 | Тульская область | Г | нд | 99.5024 | нд | 227.0083 | 66.5442 | 17.8583 | 12.9845 | 6.6 | 11.8697 | 11.2583 | 9.3333 | 0 | 32.3567 | 0 | нд | 209.15 | -6.9959 | -53.88%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 24.2892 | нд | 23.9 | 11.9417 | 0 | 11.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.9 | -11.9417 | -100%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии,всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 24.2892 | нд | 23.9 | 11.9417 | 0 | 11.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.9 | -11.9417 | -100%
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего: | Г | нд | 24.2892 | нд | 23.9 | 11.9417 | 0 | 11.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.9 | -11.9417 | -100%
1.1.4.1 | Строительство КТП и ЛЭП в г. Алексин для технологического присоединения СТ «Алексинпромстрой» 1,095 МВт (КТП мощностью 0,4 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,061 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 4,255 км ) | M_T01 | 1.0011 | 10.9449 | нд | 0 | 5.4083 | 0 | 5.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -5.4083 | -100% | освоено в 2023г.,
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в г. Алексин для технологического присоединения СТ «Солнечный» 0,230 МВт (протяженностью 0,519 км) | M_T02 | 0.077038 | 0.88317 | нд | 0 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -0.43333 | -100% | освоено в 2023г.,
1.1.4.1 | Строительство КТП и ЛЭП в г.Алексин для технологического присоединения СТ «Дружба-2» 0,612 МВт (КТП мощностью 0,16 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,258 км,КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,127 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,954 км) | M_T03 | 0.79654 | 9.1529 | нд | 0 | 4.4583 | 0 | 4.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -4.4583 | -100% | освоено в 2023г.,
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ в г. Алексин для технологического присоединения СТ Шахтер 0,865 МВт (КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,023 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,217 км ) | M_T04 | 0.28902 | 3.3082 | нд | 0 | 1.6417 | 0 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -1.6417 | -100% | освоено в 2023г.,
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 29.2135 | нд | 55.3174 | 7.9947 | 6.6 | 0 | 6.6 | 7.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 48.7174 | -1.3947 | 0%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 21.7911 | нд | 46.0414 | 2.7137 | 0 | 0 | 0 | 2.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.0414 | -2.7137 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 21.7911 | нд | 46.0414 | 2.7137 | 0 | 0 | 0 | 2.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.0414 | -2.7137 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-29 | L_РУ01 | нд | 0 | нд | 1.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8852 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в ТП-137 | L_РУ02 | 1.2953 | 8.5833 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-24 | L_РУ03 | 0.70155 | 4.8748 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в ТП-43 | L_РУ04 | нд | 0 | нд | 6.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2427 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-107 | L_РУ05 | нд | 0 | нд | 7.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7098 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-72 | L_РУ09 | нд | 0 | нд | 3.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8088 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-33 | L_РУ08 | нд | 0 | нд | 1.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9058 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-121 | L_РУ07 | нд | 0 | нд | 3.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6566 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-118 | L_РУ10 | нд | 0 | нд | 4.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4554 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-138 | L_РУ06 | 0.71489 | 4.8333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-60 (замена силового трансформатора Т1 мощностью 315кВА на силовой трансформатор мощностью 250кВА) | L_ТР01 | 0.05391 | 0.4723 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-79 (замена силового трансформатора №2 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) | L_ТР02 | нд | 0 | нд | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4802 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-128 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР03 | нд | 0 | нд | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4661 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-76 (замена силового трансформатора №1 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР04 | нд | 0 | нд | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4528 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-77 (замена силового трансформатора №1 мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР05 | нд | 0.027664 | нд | 0.52422 | 0.52422 | 0 | 0 | 0 | 0.52422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52422 | -0.52422 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 (замена силового трансформатора №1 мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР06 | нд | 0 | нд | 0.56618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56618 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-14 (замена силового трансформатора №1 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР07 | нд | 0 | нд | 0.60615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60615 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 (замена силового трансформатора №1 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР08 | нд | 0.055328 | нд | 1.2355 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2355 | -1.2355 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 (замена силового трансформатора №2 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР09 | нд | 0 | нд | 0.75057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75057 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-53 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР10 | нд | 0 | нд | 1.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1826 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 (замена силового трансформатора №1 мощностью 200 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 200 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР11 | 0.10586 | 0.93683 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-138 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР12 | нд | 0 | нд | 1.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4929 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-91 (замена силового трансформатора №2 мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР13 | 0.054523 | 0.47615 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-29 (замена силового трансформатора №1 мощностью 250 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 250 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР14 | нд | 0 | нд | 0.95399 | 0.95399 | 0 | 0 | 0 | 0.95399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95399 | -0.95399 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 (замена силового трансформатора мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР15 | 0.051701 | 0.47935 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-88 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР16 | 0.068342 | 0.65534 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56 (замена силового трансформатора мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА) | L_ТР17 | нд | 0 | нд | 0.39875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39875 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-151 (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА) | L_ТР18 | 0.039735 | 0.3967 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-97 (замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА) | L_ТР19 | нд | 0 | нд | 0.39603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39603 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27 (замена силового трансформатора мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА) | L_ТР20 | нд | 0 | нд | 0.39603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39603 | 0 | 0%
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-119 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР21 | нд | 0 | нд | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0586 | 0 | 0%
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 7.4224 | нд | 9.276 | 5.281 | 6.6 | 0 | 6.6 | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.676 | 1.319 | 0%
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего:" | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего:" | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего:" | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего:" | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего:" | Г | нд | 7.4224 | нд | 9.276 | 5.281 | 6.6 | 0 | 6.6 | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.676 | 1.319 | 0%
1.2.3.5 | Реконструкция автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | L_УЭ | нд | 7.4224 | нд | 5.281 | 5.281 | 6.6 | 0 | 6.6 | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.319 | 1.319 | 0%
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего:" | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего:" | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего:" | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 30.6449 | нд | 126.6743 | 37.0706 | 11.2583 | 1.0428 | 0 | 3.875 | 11.2583 | 9.3333 | 0 | 22.8195 | 0 | нд | 115.416 | 6.3405 | 608%
| Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-184 до ТП-138 (протяженностью 0,254 км) | L_КЛ04 | 0.21281 | 1.8002 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-53 до РП-198 (протяженностью 0,754 км) | L_КЛ05 | 0.58394 | 4.4987 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.4 | Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км, КЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км) и строительство двух кабельных линий 10 кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627 км) | L_НС04 | 1.6831 | 12.8213 | нд | 9.2767 | 9.2767 | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.234 | 0 | нд | 9.2767 | -1.0428 | -100% | освоено в 2023г.,
1.4 | Строительство ТП-40 в г. Алексин, ул. Карла Маркса (ТП мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,25 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,34 км) | L_НС02 | 0 | 0.41717 | нд | 20.2036 | 8.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9842 | 0 | нд | 20.2036 | 0 | 0%
1.4 | Строительство ТП-39 в г. Алексин, ул. Пахомова (ТП мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,769 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 2,393 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,116 км) | L_НС01 | 2.9055 | 9.4029 | нд | 11.6624 | 3.875 | 11.2583 | 0 | 0 | 3.875 | 11.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40408 | 7.3833 | 0%
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-42 до ТП-57 (протяженностью 1,1 км) | L_КЛ01 | нд | 0 | нд | 6.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3125 | 0 | 0%
1.4 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ от ТП-141 до КТП-199 и от КТП-199 до ТП-24 (протяженностью 5,12 км) | L_КЛ02 | нд | 0.95833 | нд | 17.1283 | 5.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6014 | 0 | нд | 17.1283 | 0 | 0%
1.4 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС №183 «Пушкинская» до ТП-113 (протяженностью 7,2 км) | L_КЛ03 | нд | 0 | нд | 21.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.7326 | 0 | 0%
1.4 | Строительство БКТП-150 в г. Алексин, ул. Ломоносова (БКТП мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,89 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,556 км) | L_НС03 | нд | 0.74633 | нд | 11.8618 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8618 | 0 | 0%
1.4 | Строительство БКТП-97 в г. Алексин, ул. Шипово (БКТП мощностью 0,16 МВА, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,46 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,06 км) | M_НС05 | нд | 0 | нд | 6.2616 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2616 | 0 | 0%
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 15.3547 | нд | 21.1166 | 9.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5372 | 0 | нд | 21.1166 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение автоподъемника | L_СТ01 | нд | 7.3333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение двух автомобилей УАЗ | L_СТ02 | нд | 1.3167 | нд | 2.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0438 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ (фермер) | L_СТ03 | нд | 1.8883 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ (самосвал) | L_СТ04 | нд | 3.1667 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение автомобиля Лада «Ларгус» | L_СТ05 | нд | 0 | нд | 1.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8853 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение гидровращателя | L_СТ06 | нд | 0.36801 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение компрессора | L_СТ08 | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение компьютерного оборудования | N_АРМ | нд | 0.28171 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0%
1.6 | Приобретение программного обеспечения отечественного производства для объектов критической инфраструктуры АО «АЭСК» | N_ПО_КИИ | нд | 0 | нд | 9.5372 | 9.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5372 | 0 | нд | 9.5372 | 0 | 0%