## I0328_1037102722667_03_0_71_0
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2023
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Алексинская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением правительства Тульской области от 20.09.2023г. №509-р О внесении изменений в распоряжение правительства Тульской области от 14.10.2021г. №523-р
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2023 | [15 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года 2023 |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | УСПД | Штуки | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | УСПД | Штуки | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 270.5912 | 0 | 39.3486 | 2.37 | 0 | 9.544 | 0 | 46 | 13 | 0 | 66.5864 | 2.37 | 0 | 19.156 | 0 | 46.0353 | 13 | 0 | 0 | 27.2379 | 69.222
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 24.2866 | 0 | 24.2866 | 0.56 | 0 | 9.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2183 | 0.56 | 0 | 17.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9317 | 53.2464
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 77.0363 | 0 | 7.4117 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 0 | 7.4117 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 0 | 0 | -1e-08 | -1.3492e-07
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 140.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3414 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3414 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 28.8563 | 0 | 7.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035277 | 6 | 0 | 0 | -0.035277 | -0.46112
1 | Тульская область | Г | 270.5912 | 0 | 39.3486 | 2.37 | 0 | 9.544 | 0 | 46 | 13 | 0 | 66.5864 | 2.37 | 0 | 19.156 | 0 | 46.0353 | 13 | 0 | 0 | 27.2379 | 69.222
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 24.2866 | 0 | 24.2866 | 0.56 | 0 | 9.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2183 | 0.56 | 0 | 17.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9317 | 53.2464
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии,всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 24.2866 | 0 | 24.2866 | 0.56 | 0 | 9.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2183 | 0.56 | 0 | 17.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9317 | 53.2464
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего: | Г | 24.2866 | 0 | 24.2866 | 0.56 | 0 | 9.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2183 | 0.56 | 0 | 17.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9317 | 53.2464
1.1.4.1 | Строительство КТП и ЛЭП в г. Алексин для технологического присоединения СТ «Алексинпромстрой» 1,095 МВт (КТП мощностью 0,4 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,061 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,13 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 4,255 км ) | M_T01 | 10.9423 | 0 | 10.942 | 0.4 | 0 | 4.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7592 | 0.4 | 0 | 5.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8172 | 44.0246 | По проекту длина ЛЭП 4,446 км. Построено ЛЭП 4,446 км., Введено 5,746 км. Отклонения: 1,3 км: ввод от разделенния линии КЛ-10 кВ 0,727 км, 0,044 км, 0,529км (основание служебная записка)
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ в г. Алексин для технологического присоединения СТ «Солнечный» 0,230 МВт (протяженностью 0,519 км) | M_T02 | 0.88317 | 0 | 0.88317 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88317 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 1.1323e-06
1.1.4.1 | Строительство КТП и ЛЭП в г.Алексин для технологического присоединения СТ «Дружба-2» 0,612 МВт (КТП мощностью 0,16 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,258 км,КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,127 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,954 км) | M_T03 | 9.1529 | 0 | 9.1529 | 0.16 | 0 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1023 | 0.16 | 0 | 8.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9494 | 86.8515 | Выполнены работы в соответствии с проектом Д22.52.00-ЭС и приказом об утверждении проектно-сметной документации №38/2 от 01.06.2023г. 2,738км : ВЛ-04кВ 2,353км, КЛ-04кВ 0,127км и КЛ-10кВ 0,258км. Введено 8,946км. Отклонения: 6,2075,км: ввод от разделенния линии ВЛ-10 кВ 5,7825км (основание служебная записка), ВЛ-10 кВ 0,240км от разделения линий (основание служебная записка), отпайки по технологическому присоединению ВЛ-0,4кВ 0,023 км и КЛ-0,4 кВ 0,162 км
1.1.4.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ в г. Алексин для технологического присоединения СТ Шахтер 0,865 МВт (КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,023 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,217 км ) | M_T04 | 3.3082 | 0 | 3.3082 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4736 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16537 | 4.9986 | По проекту длина ЛЭП 2,24 км. , Отклонения: отпайки по технологическому присоединению ВЛ-0,4кВ 0,046 км и КЛ-0,4 кВ 0,322 км
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 77.0363 | 0 | 7.4117 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 0 | 7.4117 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 0 | 0 | -1e-08 | -1.3492e-07
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 64.3329 | 0 | 3.4167 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.4167 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1e-08 | -2.9268e-07
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 64.3329 | 0 | 3.4167 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.4167 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1e-08 | -2.9268e-07
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-29 | L_РУ01 | 1.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в ТП-137 | L_РУ02 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-24 | L_РУ03 | 4.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в ТП-43 | L_РУ04 | 6.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-107 | L_РУ05 | 7.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-72 | L_РУ09 | 3.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-33 | L_РУ08 | 1.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-121 | L_РУ07 | 3.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-118 | L_РУ10 | 4.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП-138 | L_РУ06 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-60 (замена силового трансформатора Т1 мощностью 315кВА на силовой трансформатор мощностью 250кВА) | L_ТР01 | 0.4723 | 0 | 0.4723 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4723 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-79 (замена силового трансформатора №2 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) | L_ТР02 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-128 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР03 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-76 (замена силового трансформатора №1 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР04 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-77 (замена силового трансформатора №1 мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР05 | 0.52422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-96 (замена силового трансформатора №1 мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР06 | 0.56618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-14 (замена силового трансформатора №1 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР07 | 0.60615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-5 (замена силового трансформатора №1 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР08 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-85 (замена силового трансформатора №2 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР09 | 0.75057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-53 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР10 | 1.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-66 (замена силового трансформатора №1 мощностью 200 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 200 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР11 | 0.93683 | 0 | 0.93683 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.93683 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-138 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 320 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР12 | 1.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-91 (замена силового трансформатора №2 мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР13 | 0.47615 | 0 | 0.47615 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47615 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-29 (замена силового трансформатора №1 мощностью 250 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 250 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР14 | 0.95399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-99 (замена силового трансформатора мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА) | L_ТР15 | 0.47935 | 0 | 0.47935 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47935 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-88 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР16 | 0.65534 | 0 | 0.65534 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65534 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-56 (замена силового трансформатора мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА) | L_ТР17 | 0.39875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-151 (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА) | L_ТР18 | 0.3967 | 0 | 0.3967 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3967 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1e-08 | -2.5208e-06
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-97 (замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА) | L_ТР19 | 0.39603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-27 (замена силового трансформатора мощностью 180 кВА на силовой трансформатор мощностью 160 кВА) | L_ТР20 | 0.39603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-119 (замена силового трансформатора №1 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА и силового трансформатора №2 мощностью 400 кВА на силовой трансформатор мощностью 400 кВА) | L_ТР21 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 12.7034 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего:" | Г | 12.7034 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Реконструкция автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) | L_УЭ | 12.7034 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 140.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3414 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3414 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-184 до ТП-138 (протяженностью 0,254 км) | L_КЛ04 | 1.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-53 до РП-198 (протяженностью 0,754 км) | L_КЛ05 | 4.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП-51 в г. Алексин, ул. Жуковского (БКТП мощностью 0,1 МВА, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км, КЛ-10 кВ протяженностью 0,04 км) и строительство двух кабельных линий 10 кВ от КТП-157 до КТП-51 и от КТП-51 до РТП-200 (протяженностью 4,627 км) | L_НС04 | 21.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0307 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0307 | 0 | Выполнение работ по строительству КЛ-10кВ и ввод ОС
1.4 | Строительство ТП-40 в г. Алексин, ул. Карла Маркса (ТП мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,25 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,34 км) | L_НС02 | 20.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП-39 в г. Алексин, ул. Пахомова (ТП мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,769 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 2,393 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,116 км) | L_НС01 | 29.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3107 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ-10 кВ от ТП-42 до ТП-57 (протяженностью 1,1 км) | L_КЛ01 | 6.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ от ТП-141 до КТП-199 и от КТП-199 до ТП-24 (протяженностью 5,12 км) | L_КЛ02 | 17.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС №183 «Пушкинская» до ТП-113 (протяженностью 7,2км) | L_КЛ03 | 21.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП-150 в г. Алексин, ул. Ломоносова (БКТП мощностью 0,8 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,89 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,556 км) | L_НС03 | 11.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП-97 в г. Алексин, ул. Шипово (БКТП мощностью 0,16 МВА, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,46 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,06 км) | M_НС05 | 6.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 28.8563 | 0 | 7.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035277 | 6 | 0 | 0 | -0.035277 | -0.46112
1.6 | Приобретение автоподъемника | L_СТ01 | 7.3333 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение двух автомобилей УАЗ | L_СТ02 | 3.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение двух автомобилей ГАЗ (фермер) | L_СТ03 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ (самосвал) | L_СТ04 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля Лада «Ларгус» | L_СТ05 | 1.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение гидровращателя | L_СТ06 | 0.36801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компрессора | L_СТ08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение компьютерного оборудования | N_АРМ | 0.31698 | 0 | 0.31698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.28171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.035277 | -11.1289 | отклонения в результате проведения конкурсных процедур
1.6 | Приобретение программного обеспечения отечественного производства для объектов критической инфраструктуры АО «АЭСК» | N_ПО_КИИ | 9.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0