## Лист3
Отчет о выполнении
капитального ремонта за 2013 год
ЗАО "Алексинская электросетевая компания"
№ п/п | Наименование | План (без НДС), тыс. руб. | Факт (без НДС), тыс. руб. | Отклонения (без НДС), тыс. руб.
1 | Замена деревянных дверей на стальные в трансформаторных подстанциях в г.Алексине | 184.68 | 149.68 | -35
2 | Капремонт воздушной линии ВЛ-0,4кВ ТП-93 в г. Алексине | 732.16 | 170.42 | -561.74
3 | Капремонт въездных ворот на территорию ЗАО "АЭСК" в г. Алексине | 260 | 162.14 | -97.86
4 | Капремонт зданий ТП-119, ТП-85, ТП-67, ТП-78 | 533.67 | 771.97 | 238.3
5 | Капремонт здания РП-2А | 11.08 | 15.2 | 4.12
6 | Капремонт здания ТП-58 | 32.64 | 46.5 | 13.86
8 | Капремонт кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-67 до ул. Северная, д. 9 в г. Алексине | 49.04 | 30.41 | -18.63
9 | Капремонт кабельных линий КЛ-0,4кВ ТП 58 в г. Алексине | 64.45 | 41.59 | -22.86
10 | Капремонт кабельной линии КЛ-10кВ фидер 103д - 183 в г. Алексине | 909.86 | 1285.85 | 375.99
11 | Капремонт кровель трансформаторных подстанций в г. Алексине | 442.35 | 521.98 | 79.63
12 | Капремонт РУ- 0,4кВ ТП-50 в г. Алексине | 35.01 | 20.1 | -14.91
13 | Капремонт РУ-0,4кВ ТП-166 в г. Алексине | 134.88 | 76.98 | -57.9
14 | Капремонт РУ-0,4кВ ТП-24 в г. Алексине | 507.61 | 536.22 | 28.61
15 | Капремонт РУ-0,4кВ ТП-49 в г. Алексине | 149.41 | 111.62 | -37.79
16 | Капремонт РУ-10кВ в ТП-64 в г.Алексине | 711.15 | 480.92 | -230.23
17 | Капремонт РУ-10кВ РП-2А в г. Алексине | 634.8 | 674.9 | 40.1
18 | Капремонт РУ-0,4кВ ТП-154 в г. Алексине | 205.59 | 153.78 | -51.81
19 | Капремонт РУ-10кВ ТП-154 в г. Алексине | 235.67 | 144.2 | -91.47
21 | Капремонт РУ-10кВ в ТП-46 в г.Алексине | 736.76 | 190.76 | -546
22 | Капремонт РУ-10кВ ТП-58 в г. Алексине | 497.17 | 348.54 | -148.63
23 | Перенос дверного проёма в ТП-154 в г. Алексине | 52.21 | 25.3 | -26.91
24 | Капремонт дорожного полотна на территории ЗАО "АЭСК" | 116.23 | 322.19 | 205.96
25 | ИТОГО | 7236.42 | 6281.25 | -955.17