## Лист3
ПЛАН
капитального ремонта на 2015 год
АО «Алексинская электросетевая компания»
№ п/п | Наименование | Стоимость материалов и оборудования (без НДС), тыс. руб. | Сметная стоимость (без НДС), тыс. руб. | Исполнитель работ | Срок исполнения | Выполнение
|  | Хозспособ | Подряд
1 | Замена деревянных дверей на стальные в трансформаторных подстанциях в г. Алексине |  | 245.45 | Подряд | декабрь
2 | Капремонт кровель трансформаторных подстанций в г. Алексине |  | 448.64 | Подряд | август-сентябрь | выполненно
3 | Ремонт наружных сетей отопления автобоксов АО "АЭСК" |  | 189.69 | Подряд | сентябрь-октябрь | выполненно
4 | Капремонт фасада здания АО "АЭСК" |  | 2577.34 | Подряд | май - сентябрь
5 | Капремонт кровли административного здания АО "АЭСК" |  | 3421.44 | Подряд | май - сентябрь | выполненно
6 | Капремонт РУ-10кВ ТП-4А | 473.71 |  | Суханов С. А. | октябрь-ноябрь
7 | Капремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-173 до д. 2Б по ул. Октябрьская | 108.09 |  | Воробьев В. Н. | апрель | выполненно
8 | Капремонт КЛ-0,4кВ от ТП-53 до пл. Победы, д. 17 | 227.64 |  | Суханов С. А. | апрель | выполненно
ИТОГО:
| – хозяйственным способом | 809.44
| – подрядным способом |  | 6882.56
| ВСЕГО: | 7692